МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

Е. А. Данильян

МДК.03.02 Строительство автомобильных дорог и аэродромов

Методические указания для выполнения курсовой работы (курсового проекта)

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

очная форма обучения, 3 курс

Ставрополь, 2026

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии профессиональных циклов по строительству, архитектуре Протокол №10 от «10» февраля 2026 г. Председатель цикловой комиссии С. В. Сторчак | РЕКОМЕНДОВАНО к применению решением Методического совета ГБПОУ ССТ протокол №7 от «19» февраля 2026 г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Л. В. Белоусова, Заместитель директора по учебно-методической работе и качеству «10» февраля 2026 г. |  |
| Рецензент: Л. В. Белоусова, заместитель директора по учебно-методической работе и качеству, ГБПОУ ССТ «10» февраля 2026 г. |  |
| Авторы-разработчики: Е. А. Данильян, кандидат технических наук, доцент, преподаватель цикловой комиссии профессиональных циклов по строительству, архитектуре, ГБПОУ ССТ Т. А. Заварина, преподаватель цикловой комиссии профессиональных циклов по строительству, архитектуре, ГБПОУ ССТ А. Н. Заикин, преподаватель цикловой комиссии профессиональных циклов по строительству, архитектуре, ГБПОУ ССТ «10» февраля 2026 г. |  |

Рекомендовано к применению решением Методического совета государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ставропольский строительный техникум в качестве Методических указаний для выполнения курсовой работы (курсового проекта)

Рецензент

Белоусова Л. В., заместитель директора по учебно-методической работе и качеству, ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»

Данильян, Е. А.

Разработка проекта организации строительства автомобильной дороги: методические указания для выполнения курсовой работы (курсового проекта) / Е. А. Данильян; Т. А. Заварина; А. Н. Заикин – издательство ГБПОУ ССТ, 2026. – объем 82 с.: ил.

Содержит указания по выполнению технологических расчетов на возведение земляного полотна автомобильной дороги, строительству дорожной одежды; составлению технологических карт на возведение земляного полотна и строительство дорожной одежды. Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.

© ГБПОУ ССТ, 2026

© Данильян Е. А., Заварина Т. А., Заикин А. Н., 2026

© Оформление. Издательство ГБПОУ ССТ

Содержание

Пояснительная записка	6

Общие требования по выполнению курсового проекта	8

Раздел 1 Характеристика района строительства	15

1.1.	Оценка климатических условий района строительства	15

1.2.	Обоснование сроков выполнения дорожных работ. Определение сроков работы потоков	15

1.3.	Технико-экономические показатели автомобильной дороги	20

РАЗДЕЛ 2 Разработка проекта организации строительства АВТОМОБИЛЬНОЙ дороги	22

2.1 Размещение и характеристика производственных предприятий, обеспечение строительства материалами	22

2.2	Обоснование принятого метода организации работ	24

2.3.	Определение темпа потока. Определение длины захватки для возведения земляного полотна	26

2.4.	Определение производительности машин. Комплектование отряда для возведения земляного полотна	36

2.5 Технологическая карта на устройство земляного полотна	42

2.6	Организация и производство работ по строительству дорожной одежды	44

2.7	Определение потребности дорожно-строительных материалов для устройства дорожной одежды	45

2.8	Определение структуры специализированного потока для строительства дорожной одежды	47

2.9	Технологическая карта на устройство дорожной одежды	54

Список использованных источников	60

ПРИЛОЖЕНИЯ	61

Приложение П1. Характеристики условий строительства по климатическим факторам	61

Приложение П2. Учет видов и свойств грунтов при проектировании поперечного профиля земляного полотна	64

Приложение П4. Технологическая последовательность работ по устройству земляного полотна	71

Приложение П5. Схемы выполнения работ по устройству земляного полотна	75

Приложение П6. Технологическая последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов при устройстве щебеночного основания	78

Приложение П7. Схема организации работ по устройству двухслойного щебеночного основания из щебня по способу заклинки	82

Пояснительная записка

В отличие от возведения объектов промышленно-гражданского и культурного назначения, строительство автомобильных дорог имеет свои характерные особенности. Они обусловлены целым рядом объективных причин и факторов:

- большая протяженность площади, на которой осуществляются дорожно-строительные работы;

- частая перемена места работы дорожно-строительных и специализированных подразделений;

- неравномерное распределение объемов работ по протяжению трассы дороги;

- зависимость технологии производства работ от природно-климатических и погодных условий.

Линейная протяженность площадки усложняет организацию дорожно-строительных работ, затрудняет условия обеспечения объекта строительства материальными ресурсами. В связи с особенностями рельефа и изменяющимися гидрогеологическими условиями, продолжительность выполнения работ будет различной на протяжении трассы. Поэтому постоянно меняется потребность в машинах и оборудовании. Различные гидрогеологические условия требуют периодического изменения технологии производства работ. Дополнительно на все эти объективные обстоятельства накладывается влияние климатических условий, связанных с ливнями, снегопадами, сильными морозами, осенней и весенней распутицами.

Строительство автомобильной дороги представляет собой сложный комплекс инженерно-технических мероприятий, выполнение которых необходимо осуществлять по утвержденному, экологически безопасному и экономически целесообразному проекту организации производства работ с учетом климатических, гидрогеологических, геологических условий района строительства.

В основе организации производства строительных работ лежат следующие принципы:

- равномерное и непрерывное выполнение всех рабочих процессов и операций в соответствии с их рациональной технологической последовательностью и заданным темпом строительства, а также в увязке с остальными работами по строительству дороги;

- непрерывная готовность участков земляного полотна для устройства дорожной одежды и непрерывное использование трудовых и материальных ресурсов;

- технология, основанная на целесообразных для конкретных условий распределения земляных масс и способов выполнения отдельных видов земляных работ;

- комплексная механизация работ, обеспечивающая высокую производительность труда, полное и эффективное использование машин и оборудования;

- максимально возможное продление строительного сезона за счет выполнения отдельных процессов и работ в течение всего года, включая период с отрицательными температурами;

- обеспечение требуемого качества работ и высокой устойчивости земляного полотна, прочности дорожной одежды независимо от сезона строительства и погодных условий.

Качественное земляное полотно является необходимым условием строительства современных автомобильных дорог с высокими технико-эксплуатационными показателями. От прочности земляного полотна зависит срок службы дорожной одежды и, как следствие, автомобильной дороги при сохранении транспортно-эксплуатационных качеств. Прочность и устойчивость земляного полотна достигаются верным проектированием конструкции и зависят от правильного производства земляных работ – рационального размещения в теле насыпи грунтов, различных по своим физико-механическим свойствам.

Высокие темпы строительства и минимальные расходы сил и средств достигаются путем рационального распределения земляных масс, выбора наиболее эффективных для данных условий средств механизации и правильного их использования, применения передовых методов производства работ, тщательной увязки всех рабочих процессов в едином плане организации строительства.

При строительстве дорожных одежд основной задачей является производство дорожно-строительных работ при гарантированном достижении требуемого уровня надежности дорожной конструкции по несущей способности. Для этого необходимо в процессе строительства использовать эффективные технологические приемы и способы, дорожно-строительные машины и материалы, а также высокопроизводительный и оперативный технический контроль качества. Значительное внимание уделяют послойному контролю соответствия проекту несущей способности и однородности дорожной одежды и земляного полотна.

В настоящих методических указаниях приводятся последовательность и методика выполнения курсового проекта.

При проектировании организации работ по возведению земляного полотна и строительству дорожных одежд устанавливают время и место выполнения работ, обеспечение дорожно-строительными машинами, материалами, транспортными средствами. Рассматривая строительство земляного полотна, определяют конкретные сроки выполнения земляных работ на каждом участке дороги, рассчитывают необходимое количество дорожных машин и рабочих, потребность в транспортных средствах на каждый день работы. Кроме этого, к организации. работ относится решение и таких задач, как размещение и взаимодействие машин непосредственно на объектах работ.

Общие требования по выполнению курсового проекта

Курсовой проект должен максимально приближен к уровню выполнения проекта производства работ (ППР) согласно СП 48.13330-2019 применительно к конкретным условиям деятельности дорожно-строительных организаций [1]. В целом курсовой проект на строительство автомобильной дороги охватывает два основных раздела: возведение земляного полотна с подготовкой дорожной полосы и устройство дорожной одежды с обустройством дороги.

Исходными данными для выполнения курсового проекта являются:

- общие сведения о природно-климатических и грунтово-геологических условиях строительства;

- рабочие чертежи (продольный профиль автомобильной дороги, план трассы в горизонталях, ведомость объемов земляных работ);

- сведения о размещении резервов и карьеров, а также качестве местных строительных материалов (паспорта карьеров, сертификаты материалов);

- сведения об источниках получения привозных строительных материалов (битумов, асфальтобетонных смесей, железобетонных изделий и т.д.);

- сведения о количестве и типах дорожно-строительных машин, имеющихся на балансе в дорожно-строительных организациях.

Для выполнения курсового проекта целесообразно в период производственной практики собрать сведения по применяемым или разрабатываемым новым технологиям выполнения дорожно-строительных работ, современным материалам и машинам, включая машины иностранных производителей. В качестве исходных данных могут быть использованы также материалы ранее выполненного курсового проекта по дисциплине «Изыскания и проектирование автомобильных дорог и аэродромов».

Пояснительная записка состоит из введения и двух разделов. Во введении следует отразить значение строительства автомобильных дорог, а также основные направления технического прогресса в организации и механизации дорожно-строительных работ. Содержание других разделов проекта приведено в настоящих методических указаниях.

По мере выполнения расчетов и графической части, пояснительную записку рекомендуется оформлять начисто, предъявляя выполненные разделы преподавателю для проверки на очередном контроле или консультации.

Правила оформления пояснительной записки и графической части

Оформление курсового проекта выполняется на основании ГОСТ Р 2.105-2019 [2].

Пояснительная записка выполняется на одной стороне листов бумаги формата А 4 (210х297 мм) с использованием текстового процессора Microsoft Word, в одну колонку, со следующими установками:

- параметры страниц: поля – верхнее – 2,0 см; нижнее и левое – 2,0 см, правое – 2,0 см; колонтитулы от края – 1,25 см; ориентация книжная (допустима альбомная ориентация для отдельных страниц);

- шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал полуторный, перенос слов в документе автоматический;

- при вставке формул использовать редактор Microsoft Equation, при установках: элементы формулы, кроме символов, выполняются курсивом; для греческих букв и символов назначать шрифт Symbol, для остальных элементов шрифт Times New Roman. Размер базовых символов формулы (суммы, интегралы и проч.) – 16, строчных – 14 и всех остальных – 12 пт.

Введение является обязательным ненумерованным разделом, который должен отражать содержание курсового проекта.

Введение должно кратко характеризовать современное состояние вопроса, которому посвящена работа, отражать существующие и новые решения, оригинальные разработки, методы организации строительства, использованные и выполненные студентом в своем проекте. Кратко излагаются основные направления в развитии автомобильных дорог в районе строительства.

Введение, как и любой раздел, начинают с нового листа (это ненумерованный раздел, заголовок пишется по центру без абзацного отступа).

Не допускается применять общепринятые сокращения слов и терминов. Введение является первым текстовым листом пояснительной записки, выполняется на листе формата.

Содержание является обязательным разделом пояснительной записки для курсового проекта, в котором перечисляются наименования разделов и подразделов (начиная с введения), список использованных литературных источников, приложения и их наименования, а также указываются номера листов, с которых они начинаются.

Содержание, как и другие разделы, начинают с нового листа. Это ненумерованный раздел (заголовок пишется по центру без абзацного отступа).

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы, отточия не ставятся.

Содержание включают в общее количество листов пояснительной записки.

Текст пояснительной записки разделяют на разделы, подразделы, пункты и подпункты.

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной записки, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. В конце номера раздела точка не ставится. Если пояснительная записка не имеет подразделов, то нумерация пунктов в ней должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера точка не ставиться, например:

Нумерация пунктов первого раздела пояснительной записки

1 Раздел 1 Характеристика района строительства автомобильной дороги

1.1

1.2

1.3

2 Раздел 2 Разработка проекта организации строительства дороги

2.1

2.2

2.3

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.

Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела пояснительной записки

3 Раздел 3 Возведение земляного полотна

3.1 Определение темпа строительства

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела пояснительной записки

3.2 Контроль качества

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны точно и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Заголовки следует выполнять с прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. В заголовках переносы слов не допускаются, в конце заголовка точка не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Внутри пунктов и подпунктов могут быть перечисления.

Перед каждой позицией перечисления ставится дефис или, при необходимости ссылки в тексте пояснительной записки на одно из перечислений, ставится строчная буква, после которой ставиться скобка. Для детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производиться с абзацного отступа, как показано в примере.

Пример:

а)

б) _

1)

2)

Нумерация страниц сквозная, первой страницей является титульный лист, но номер страницы пишется с «Введение». Полное наименование курсового проекта должно быть одинаковым на титульном листе и на чертежах.

В тексте пояснительной записки все слова должны быть записаны полностью, за исключением: т. е. (то есть), и др. (и другие), и пр. (и прочие), и т. п. (и тому подобное), и т. д. (и так далее).

Оформление формул

Формулы в случае выполнения курсового проекта с применением текстового редактора Word должны быть оформлены в редакторе формул. В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Расчет по формулам ведется в основных единицах измерения, формулы записываются следующим образом: сначала записывается формула в буквенном обозначении, после знака равенства вместо каждой буквы подставляется ее численное значение в основной системе единиц измерения; затем ставится знак равенства и записывается конечный результат с единицей измерения. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой.

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле.

Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Пример:

Плотность образца ρ, кг/м3, вычисляют по» формуле:

,                                   (1.1)

где m –масса образца, кг;

π – коэффициент, равный 3,14;

D – диаметр основания образца, м;

H – высота образца, м.

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. Формула нумеруется, если далее по тексту она будет востребована. Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Допускается нумерация в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой.

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в круглых скобках, например, в формуле (3.1).

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией: арабской нумерацией – в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения. Например: формула (П.1).

Оформление иллюстраций

Иллюстрационный материал может быть представлен в виде схем, графиков и т. п. Иллюстрации, помещенные в тексте и приложениях пояснительной записки, именуются рисунками.

Иллюстрации, выполненные в графических редакторах, располагаются после первой ссылки на них и как можно ближе к ссылке на них в тексте.

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами в пределах раздела, либо сквозной нумерацией. Например: «Рисунок 1», «Рисунок 1.1», «Рисунок 2.1».

Ссылку на иллюстрацию дают в следующем виде: «в соответствии с рисунком 1».

Название рисунка записывают через тире после слова «Рисунок» с прописной буквы без точки в конце (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительного текста без точки в конце.

Все рисунки формата большего, чем А 4, выносятся в приложения.

Пример:

Рисунок 1 – Схема проектирования контура равнопрочного откоса

Построение таблиц

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей, а также для оформления цифрового материала, в соответствии с рисунком 2.

Таблица – (номер) (наименование таблицы)

| Графа для заголовков | Заголовки граф |  | Заголовки граф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подзаголовки граф | подзаголовки граф | подзаголовки граф | подзаголовки граф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Рисунок 2 – Оформление таблицы

Слово «Таблица», ее номер и название помещают слева над таблицей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы записывают через тире после слова «Таблица» с прописной буквы без точки в конце.

Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Заголовки граф, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если в конце страницы таблица прерывается, ее продолжение помещают на следующей странице. При переносе таблицы на другую страницу название помещают только над первой частью таблицы. Слово «Таблица» указывают только один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. Пример:

Таблица 1.4 – Результаты расчета плотности сухого грунта

| № п/п | Плотность грунта, ρ, г/см3 | Влажность грунта, W, % | Плотность сухого грунта, ρс, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1,8 | 6 | 1,69 |
| 2 | 2,0 | 8 | 1,85 |
| 3 | 2,1 | 14 | 1,84 |

Все таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенного точкой.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например, «Таблица А.1», если она приведена в приложении А.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте, при ссылке слово «Таблица» пишется полностью с указанием ее номера.

Оформление списка литературы

Список литературы является обязательным (ненумерованным) разделом пояснительной записки, оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, включается в содержание пояснительной записки [3].

Список должен содержать сведения обо всех источниках, использованных при выполнении работы.

Располагать источники в списке рекомендуется в порядке появления ссылок в тексте.

Приложения оформляют как продолжение пояснительной записки и помещают в конце пояснительной записки в порядке ссылок на них в тексте. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с нового листа.

Приложение и его обозначения, например: «Приложение А». Приложение должно иметь заголовок, который записывается по центру страницы с прописной буквы отдельной строкой, например: Технологическая последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов при устройстве щебеночного основания.

Приложения обозначают заглавными буквами алфавита, начиная с А, кроме букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение приложения буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. Приложения выполняют на листах формата А4, А3, А4х3, А4х4, А2, А1.

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. Все приложения должны быть перечислены в содержании пояснительной записки с указанием их номеров и заголовков.

Содержание и состав пояснительной записки

Введение

Во введении необходимо отразить:

- актуальность строительства автомобильных дорог в конкретном регионе;

- требования к конструкциям и грунтам земляного полотна;

- требования действующих нормативных документов к конструкциям и материалам дорожных одежд;

- привести краткую характеристику строящейся дороги и состав курсового проекта.

Содержание и состав графической части

– Технологическая карта на возведение земляного полотна: план потока; последовательность выполнения отдельных операций; поперечный профиль земляного полотна;

– Технологическая карта на устройство дорожной одежды: план потока; последовательность выполнения отдельных операций; конструкция дорожной одежды.

# Раздел 1 Характеристика района строительства

  - Оценка климатических условий района строительства

На основе данных метеостанций, расположенных в непосредственной близости к району строительства автомобильной дороги, а также используя данные СП 131.13330.2020 [4] или табл. П1 и П2 приложения необходимо выполнить анализ климатических характеристик района строительства дороги:

Провести оценку условий района строительства с указанием следующих данных:

- географическая характеристика;

- дорожно-климатическая зона;

- тип местности по увлажнению;

- среднемесячная температура воздуха, C;

- среднее количество осадков, мм;

- глубина промерзания почвы, см;

- повторяемость ветров различных направлений;

- геологическое строение;

- особо опасные природно-климатические условия;

- гидрогеологические условия.

Оценку грунтовых и гидрогеологических условий и характеристику пригодности грунтов для возведения земляного полотна района строительства определяют типом грунтов, указанных в задании на курсовое проектирование и на геологических разрезах продольного профиля.

В случае неблагоприятных грунтово-гидрологических условий необходимо предусмотреть мероприятия по регулированию водного режима при строительстве земляного полотна.

Рабочий слой (верхняя часть земляного полотна, располагающаяся в пределах 2/3 глубины промерзания от низа дорожной одежды, но не менее 1,5 м от поверхности покрытия проезжей части) должен состоять из непучинистых грунтов на глубину 1,2 м от поверхности цементобетонных и на глубину 1,0 м от асфальтобетонных покрытий во II дорожно-климатической зоне и на 1,0 и 0,8 м соответственно в III дорожно-климатической зоне.

В пояснительной записке должны быть приведены данные о грунтах, применяемых в строительстве, грунтовых карьерах, оценка их пригодности для возведения земляного полотна, а так же должна быть характеристика грунтов по степени трудности их разработки механизированным способом. С учетом типа и условий работ рекомендуемых грунтов должна быть определена величина заложения откосов насыпей и выемок.

  - Обоснование сроков выполнения дорожных работ. Определение сроков работы потоков

Сроки и продолжительность работы потоков зависят от категории дороги, типов дорожных покрытий и оснований, дорожно-климатической зоны, в которой строят дорогу, и многих других факторов. Эти сроки должны быть в пределах утвержденных сроков начала и окончания строительства данной дороги, которые устанавливают с учетом СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» [5]. Нормы предусматривают продолжительность строительства, в том числе подготовительного периода, в месяцах, в зависимости от категории дороги, числа потоков строительства и их оснащения дорожными машинами.

Для уточнения времени строительного сезона для каждого потока необходимо учитывать разделение работ на группы по условиям работ в зависимости от температуры воздуха, при которой их проводят в нормальных условиях строительного сезона.

Разделение работ на группы вызвано тем, что различные работы целесообразно выполнять при определенных интервалах температуры воздуха, в определенные сроки летнего (строительного) сезона.

В целях ускорения ввода объектов в эксплуатацию необходимо стремиться к удлинению строительного сезона вплоть до круглогодичного ведения строительных работ. Но при производстве работ при более низкой температуре возникает необходимость изменения технологии работ, трудности в обеспечении требуемого качества работ, особенно при применении горячих материалов (асфальтобетонные смеси и др.) или требующих их прогрева (цементобетонные смеси и др.).

При этом возможны вынужденные простои – в периоды весеннего и осеннего переувлажнения грунтов, в дождливые дни (когда сумма осадков за день больше 5 мм), а также при больших морозах и метелях зимой. Кроме того, в эти периоды даже без простоев производительность работ значительно снижается. Например, переувлажненные грунты налипают на отвалы бульдозеров, автогрейдеров и ковши скреперов, что вызывает потерю времени на их очистку и уменьшает объем перемещаемого грунта. Все это снижает производительность, повышает затраты, а следовательно, увеличивает стоимость строительства.

В зимний период необходим перевод рабочих и машин на проведение таких работ, которые вызывают наименьшие дополнительные затрать (на сосредоточенные земляные работы, монтаж сооружений, на работы внутри помещений и т. п.). Поэтому в зимний период работы выполняют на основе технико-экономических расчетов, обосновывающих целесообразность таких работ.

Для приведенных в таблице 1.2 групп работ точные даты их начала и окончания по температуре воздуха определяют с учетом данных метеостанций и данных СП 131.13330.2020 [4]. По этим нормам строят дорожно-климатический график для местности, в которой намечено строительство дороги (рис. 1.1).

На дорожно-климатическом графике отражают изменение среднемесячной температуры наружного воздуха и глубины промерзания грунта по месяцам, даты образования, разрушения и среднюю высоту снежного покрова, периоды весенней и осенней распутицы, сроки производства работ по метеорологическим условиям для 0 – 4-й групп дорожных работ.

При отсутствии данных метеостанций периоды весенней и осенней распутиц следует устанавливать следующим образом.

Начало весенней и окончание осенней распутицы принимают соответственно по средним датам разрушения и образования устойчивого снежного покрова. Окончание весенней и начало осенней распутиц принимают по датам начала и окончания летнего строительного сезона по возведению земляного полотна.

Рисунок 1.1 – Пример построения дорожно-климатического графика

На основании полученных данных определяется возможная продолжительность выполнения определенных видов работ с учетом температурного режима, которые представлены в табл. 1.1.

Вне зависимости от вида работ, дата начала сезона в одной определённой области одна и та же. Это объясняется фактором проходимости колёсных машин и отсутствием прилипания грунта к рабочим органам дорожно-строительной техники. Даты окончания строительного сезона для отдельных видов дорожно-строительных работ различны из-за неодинаковых технологических свойств, применяемых дорожно-строительных материалов.

Осенняя распутица начинается в период обложных дождей при температуре воздуха ниже +3 °С, прекращается – с установлением отрицательных температур воздуха, когда верхний слой грунта промерзнет на глубину 20 см.

Весной распутица наступает вслед за сходом снежного покрова при переходе температуры через 0 °С, когда оттаивает верхний слой грунта на 5 см. Прекращение распутицы совпадает с моментом просыхания грунта на 20 см и оттаивания его на 40 см.

Из продолжительности строительного сезона необходимо исключить продолжительность осенней и весенней распутицы, так как производство работ в этот период затруднено.

Даты начала весенней распутицы (tн) и окончания (tк) определяются по формулам:

(1.1)

(1.2)

где to – дата перехода температуры воздуха весной через 0 °С, принимаемая по данным справочника по климату;

α – климатический коэффициент, характеризующий скорость оттаивания грунта, табл. 1.3, см/сут;

hпр – средняя из максимальных за зиму глубина промерзания грунта в данном районе, см.

Дата начала осенней распутицы может быть приурочена к среднемесячной температуре воздуха от +3 до +5 °С, а окончания осенней распутицы – 0 °С в осенний период.

Продолжительность в днях весенней (Твес) и осенней (Тос) распутицы можно определить по формулам:

(1.3)

.                                         (1.4)

При определении директивного срока строительства исходят из возможных сроков проведения работ по климатическим условиям, учитывая при этом технологическую последовательность выполнения работ.

Директивный срок строительства может быть определен для каждой группы работ, связанной с выполнением определенного этапа строительства, по формуле:

Трабi.= (Ap-Tвых.-Ткл.-Трем.),                                       (1.5)

где Траб.i – директивный срок строительства для i-той группы работ, дни;

Ар – число календарных рабочих дней, которые устанавливаем по дорожно-климатическому графику;

Твых  число выходных и праздничных дней за время Ар;

Ткл.  количество нерабочих дней по климатическим условиям. Нерабочими по климатическим условиям днями считают дни с осадками интенсивностью более 5 мм/сут, ориентировочно принимают: для I кв. – 0,6 или по 0,2 на месяц; для II кв. – 3,9 или по 1,3 на месяц; для III кв. – 4,8 или по 1,6 на месяц; для IV кв. – 1,8 или по 0,6 на месяц;

Трем.  количество нерабочих дней из-за ремонта машин по таблице 1.1

Таблица 1.1 – Количество дней простоя техники по техническим причинам

| Климатические зоны |  | Время ремонта, дни |
| --- | --- | --- |
| I | Европейская часть | 10 |
|  | Сибирь | 13 |
|  | Дальний Восток | 7 |
| II | Европейская часть | 17 |
|  | Сибирь | 12 |
|  | Дальний Восток | 14 |
| III | Европейская часть | 17 |
|  | Сибирь | 14 |
|  | Дальний Восток | 17 |
| IV | Европейская часть | 21 |
|  | Сибирь | 14 |
| V | Горы и предгорья (Европейская часть) | 21 |
|  | Горы и предгорья (Сибирь) | 12 |

Таблица 1.2 – Классификация работ с учетом температуры воздуха

| Группа работ | Наименование работ | Минимальная среднесуточная температура воздуха, °С |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | Расчистка дорожной полосы Сосредоточенные земляные работы Разработка скальных грунтов Строительство дорожных сооружений Строительство покрытий из сборных плит | Не ограничивается |
| 1 | Строительство слоев дорожной одежды из каменных материалов и песка | Не ниже 0 |
|  | Линейные земляные работы Отделка и укрепление земляного полотна | После оттаивания грунта |
| 2 | Строительство слоев дорожной одежды из грунтов, укрепленных вяжущими Строительство слоев из асфальтобетонных, цементобетонных и шлакобетонных смесей Устройство слоев по способу пропитки битумом | Весной не ниже +5 и осенью не ниже +10 |
| 3 | Строительство слоев дорожных одежд из грунтов, укрепленных органическими вяжущими Устройство слоев по способу пропитки битумной эмульсией Устройство разметки термопластиком | Не ниже +10 |
| 4 | Строительство слоев из минеральных материалов, обработанных органическим, минеральным или комплексным вяжущим смешением на дороге Устройство поверхностной обработки Устройство разметки нитрокраской | Не ниже +15 |

Таблица 1.3 – Значения климатического коэффициента α

| № п/п | Области и республики прохождения трассы | Коэффициент α |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Актюбинская, Кокчетавская, Курганская, Целиноградская, Магаданская | 6,0 |
| 2 | Алтайский край, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Пермская, Кемеровская | 5,0 |
| 3 | Нижегородская, Ивановская, Тверская, Кировская, Кустанайская, Семипалатинская | 4,5 |
| 4 | Брянская, Воронежская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Курская, Орловская, Калужская | 4,0 |
| 5 | Самарская, Курская, Пензенская, Саратовская, Тамбовская | 3,5 |
| 6 | Оренбургская, Житомирская, Киевская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Черниговская | 3,0 |
| 7 | Витебская, Владимирская, Вологодская, Гомельская, Могилевская, Коми, Татарстан, Волго-Вятская | 2,5 |
| 8 | Волгоградская, Костромская, Луганская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Ростовская, Краснодарский край, Ставропольский край | 2,0 |
| 9 | Карелия, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Урал | 1,2 |

При отсутствии данных для отдельных областей можно использовать значение коэффициента, приведенное для соседней области.

  - Технико-экономические показатели автомобильной дороги

Основные технические характеристики плана и продольного профиля принимаются согласно СП 34.13330-2021 [6] и ГОСТ Р 52399-2022 [7]. Пример приведен в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Основные технические показатели автомобильной дороги IV технической категории

| №№ п/п | Показатели | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Категория автомобильной дороги | IV |
| 2 | Нагрузки, для дорожной одежды и искусственных сооружений | АК 10 |
| 3 | Тип дорожной одежды | Облегченный, асфальтобетонное покрытие |
| 4 | Строительная длина, км | 10,0 |
| 5 | Расчетная скорость, км/ч | 80 |
| 6 | Число полос движения, шт | 2 |
| 7 | Ширина земляного полотна, м | 10,0 |
| 8 | Ширина проезжей части, м | 6,0 |
| 9 | Ширина обочин, м | 2х2,0 |
| 10 | Ширина разделительной полосы, м | - |
| 11 | Поперечный уклон проезжей части, ‰ | 20 |
| 12 | Поперечный уклон обочины, ‰ | 40 |

# РАЗДЕЛ 2 Разработка проекта организации строительства АВТОМОБИЛЬНОЙ дороги

## 2.1 Размещение и характеристика производственных предприятий, обеспечение строительства материалами

В транспортных схемах поставки материалов и изделий должны быть указаны виды транспорта, маршруты и условия транспортировки, погрузки и выгрузки грузов, решения по устройству (приспособлению) площадок для их складирования в пунктах перевалки и на площадке строительства, по укреплению (при необходимости) конструкций причалов и искусственных сооружений на путях транспортировки грузов, а также предложения по использованию имеющихся, аренде или приобретению (при экономической целесообразности) подъемно-транспортного оборудования и транспортных средств для обработки грузов в пунктах перевалки и на площадке строительства.

При составлении схемы возникает необходимость в определении зон обслуживания каждого предприятия (завода, базы, притрассовых складов, карьеров и т. п.) с обозначением этих зон на чертежах. Если строящийся участок обслуживает одно производственное предприятие, необходимость в установлении границ зоны его обслуживания отпадает – оно обслуживает весь участок. Если же предприятий несколько, то эту задачу решают исходя из условия равноудаленности границы зон обслуживания от предприятий.

Рисунок 2.1 – Транспортная схема поставки материалов: 0 – начало трассы; ПК – место поворота на трассе к карьеру или производству; КТ – конец трассы; А, В – карьер или производство; L1, и L2 – подъездные пути к карьеру или производству; а – расстояние от начала трассы до места поворота к первому карьеру; b – расстояние от места поворота к первому карьеру до границы зоны обслуживания; с – расстояние от границы зоны обслуживания до места поворота ко второму карьеру; d – расстояние от места поворота ко второму карьеру до конца трассы.

Средняя дальность возки материалов из точек А и В может быть определена по формуле:

, км.                     (2.1),

или:

,                                             (2.2)

Рисунок 2.2 – Вспомогательная схема для определения расстояний

При перемещении грунта бульдозером из одностороннего бокового резерва при работе одного бульдозера (для двухсторонних резервов) с послойным возведением насыпи из каждого резерва и при работе двух и более бульдозеров на разных захватках средняя дальность перемещения грунта:

lср =  + m Hср  + .                                                   (2.3)

Для двухсторонних резервов при работе двух бульдозеров на одной захватке средняя дальность перемещения грунта

lср =0,25 +.                        (2.4)

Данные формулы применяются при перемещении грунта бульдозерами на участках с подъемом до 1:10. При подъемах до 1:20 длину пути следует увеличивать на 20 %, а при подъемах более 1:20 – на 40 %.

При продольном перемещении грунта из смежной выемки в насыпь lср, определяется как расстояние между центрами тяжести массивов выемки и насыпи.

При неравномерных объемах земляных работ устанавливают среднюю дальность транспортировки грунта как средневзвешенную:

Lср = (Vi  li) / Vi ,                                   (2.5)

где Vi – объём земляных работ, м3;

li – расстояние перевозки, км.

Пример

Определить среднюю дальность возки песка на дорогу из карьеров, расположенных на пикете 10+00, вправо 1,5 километра и на пикете 100+00, влево 2,5 километра.

1. Определить точку, равноудаленную от обоих карьеров.

Рисунок 2.3 – Транспортная схема поставки материалов и изделий

, км;

км;

км;

км;

км;

км;

км;

км.

  - Обоснование принятого метода организации работ

При разработке раздела предусмотрена следующая последовательность проведения работ:

– подготовительные работы;

– строительство искусственных сооружений (при наличии);

– устройство земляного полотна;

– устройство дорожной одежды;

– обустройство дороги;

– рекультивация земель.

Весь комплекс дорожно-строительных работ подразделяется на линейные работы и сосредоточенные. Линейные работы относительно равномерно распределены по всей трассе. Сосредоточенные работы характеризуются большими объемами и неравномерным расположением их по длине трассы. К ним относят земляные работы с объемом на 1 км, превышающим средний объем земляных работ на дороге в 3 раза и более, а также устройство средних и больших мостов, тоннелей, производственных предприятий, пересечений в разных уровнях, комплексов дорожной и автотранспортной служб.

Главный метод организации работ по строительству автомобильной дороги – поточный, основой которого является комплексный поток, где выполнение линейных и сосредоточенных работ по трассе должно быть увязано во времени и в пространстве с таким расчетом, чтобы линейные работы выполнялись без перерывов, т.е. выполнение сосредоточенных работ должно опережать выполнение линейных работ.

При этом методе все виды работ выполняются специализированными механизированными подразделениями, перемещающимися по трассе в строгой технологической последовательности, как правило, с одинаковой скоростью перемещения. В равные промежутки времени (смена, день) заканчивается строительство равных по длине участков автомобильной дороги.

Специализированные потоки включают в себя несколько частных потоков, например, при устройстве дорожной одежды частные потоки будут предназначены для устройства конструктивных слоев дорожной одежды.

Каждый частный поток состоит из отдельных участков, на которых специализированные звенья выполняют определенные рабочие операции. Такие участки называются захватками.

Руководствуясь данными дорожно-климатического графика, определяем даты начала и окончания работ отдельных специализированных отрядов и сводим в таблицу (форма таблицы приведена в п. 1.2)

Таблица 2.1 – Учет влияния температуры воздуха на производство работ

| Группа работ | Наименование работ | Минимальная средняя температура воздуха, °С | Допустимые даты начала и окончания работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | весна | осень |
| 0 | Расчистка дорожной полосы, сосредоточенные земляные работы, строительство искусственных сооружений из металла и сборного железобетона | Не ограничивается | В течение года |  |
| I | Линейные земляные работы, отделка и укрепление земляного полотна, устройство слоев дорожной одежды из каменных материалов и песка, устройство ограждений. Разметка проезжей части | Не ниже 0 | 07.04 | 27.10 |
| II | Строительство слоев дорожной одежды из минеральных материалов и грунтов обработанных вяжущим в установках, из асфальтобетона и цементобетона, шлаковых смесей, из грунта обработанного неорганическим вяжущими смешением на дороге. | Не ниже +5 не ниже +10 | 26.04 | 04.10 |
| III | Строительство слоев дорожной одежды из минеральных материалов и грунта, обработанного органическим вяжущим смешением на дороге | Не ниже +10 | 15.05 | 10.09 |
| IV | Устройство поверхностной обработки с применением органических вяжущих | Не ниже +15 | 16.06 | 14.08 |

  - Определение темпа потока. Определение длины захватки для возведения земляного полотна

Земляное полотно – это часть автомобильной дороги, поэтому организацию производства земляных работ рассматривают с учетом выполнения смежных работ – постройки мостов и труб, строительства дорожной одежды и производственных предприятий, строительства зданий для дорожно-эксплуатационной службы и обслуживания транспорта. При строительстве автомобильных дорог применяют два. способа организации: поточный и	 участковый (иначе его называют последовательным или цикличным). Соответственно и организация земляных работ при применении того или иного способа различна.

При организации строительства по поточному способу для выполнения земляных работ создают подразделения (бригады или отряды), специализированные по видам земляных работ: отряды для выполнения сосредоточенных и линейных земляных работ; отряды для строительства земляного полотна на участках с особыми условиями, например на участках болот; отряды по отделочным и укрепительным работам и т. д.

Специализированные отряды или бригады отличаются друг от друга по составу машин, так как каждый из них комплектуют машинами, наиболее подходящими для работ, которые должен выполнять данный специализированный отряд.

В связи с тем, что объемы земляных работ по длине строящейся дороги изменяются в зависимости от высоты насыпей и глубины, выемок, такая характеристика потока, как скорость (или темп), выражается не в единицах длины, а в объемах земляных работ, выполняемых за одну смену. Эту характеристику принято называть сменным объемом.

Длину захватки, как правило, принимают равной сменной производительности потока; иногда захватки бывают двух-, трех- или четырех-сменными.

Директивный срока строительства Траб, определяется по формуле:

Траб. = Aк – Твых.,пр. – Ткл. · 0,7 – Трем. · 0,7 – Тразв. – Торг., (дней),   (2.6)

где Aк – календарная продолжительность строительного сезона, дней;

Твых.,пр. – количество выходных и праздничных дней в течение строительного сезона, (суббота, воскресенья и праздники);

Ткл. – суммарное количество дней с обильными осадками;

Трем. – суммарное время ремонта дорожных машин, дней;

Тразв. – время разворачивания потока, Тразв. = 4 дня;

Торг. – время организации работ, Торг. = 3 дня.

Определение количества рабочих смен по формуле:

Траб. смен = Траб. · Ксм.,                                           (2.7)

где Ксм. – коэффициент сменности, Ксм. = 1,7

Коэффициент сменности в общем случае определяется как средневзвешенная величина по формуле:

,                                    (2.8)

где Тр1 и Тр2 – соответственно число рабочих дней односменной и двухсменной работы.

Число рабочих дней одно- и двухсменной работы принимают по данным продолжительности светового дня. Продолжительность рабочей смены принимается – 8,2 часа.

Зная общий срок строительства дороги, а также сроки работ по отдельным специализированным потокам составляют общий график строительства дороги.

Длину захватки частного потока для производства земляных работ можно определить следующими способами:

1 способ. По сроку строительства

Lзах.=L/Т ,                                                   (2.9)

где L –длина строящегося участка дороги, м;

Т – директивный срок строительства для производства работ, в сменах.

2 способ. По производительности ведущей машины:

Lзах=(n·П)/(Вср· Нср),                          (2.10)

где n – требуемое количество машин;

П – производительность ведущей машины;

Bср – средняя ширина насыпи;

Hср – средняя высота насыпи.

Длина захватки для землеройных машин должна быть в пределах от 100 м до 200 м.

Длина участка готовой дороги, построенной за одну смену, называется темпом потока, или скоростью комплексного потока (м/смену):

V = L / (Тсм  – Nр),                                  (2.11)

где L – длина участка строящейся дороги, м;

Тсм – количество смен;

Nр – период развертывания комплексного потока, смены.

Значение длины захватки после округления в большую сторону должно быть кратным 25.

Период развертывания комплексного потока Nр определяют в зависимости от видов и объемов работ, которые будут выполняться при строительстве автомобильной дороги. При этом необходимо обеспечить организационные и технологические разрывы (одна-две смены) между работой отдельных отрядов (звеньев). Иногда эти разрывы достигают двух-трех недель, необходимых для формирования конструктивных слоев дорожной одежды (для цементобетонного покрытия 21 – 28 календарных дней).

Для определения времени работы звеньев по устройству конструктивных слоев дорожной одежды и размера разрывов между их работой рекомендуется использовать ориентировочные данные (таблица 2.2).

Таблица 2.2 – Организационные и технологические разрывы между работой отдельных звеньев

| № п/п | Вид работы звеньев по устройству конструктивных слоев дорожной одежды | Количество смен работы звена | Разрывы в звенья, смены |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство однослойного песчаного или гравийного основания | 2 | 1 |
| 2 | Устройство оснований из укрепленного грунта или укрепленной песчано-гравийной (гравийно-щебеночно-песчаной) смеси | 3 | 6 |
| 3 | Устройство основания из фракционированного щебня | 3 | 1 |
| 4 | Устройство покрытия из фракционированного щебня | 4 | 1 |
| 5 | Устройство однослойного основания из фракционированного щебня методом пропитки битумом | 2 | 1 |
| 6 | Устройство однослойного покрытия из фракционированного щебня методом пропитки битумом | 3 | 1 |
| 7 | Устройство основания из черного щебня | 2 | 1 |
| 8 | Устройство покрытия из черного щебня | 3 | 1 |
| 9 | Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси | 1 | 1 |
| 10 | Устройство одиночной поверхностной обработки | 1 | 0 |
| 11 | Устройство двойной поверхностной обработки | 2 | 0 |
| 12 | Устройство однослойного цементобетонного основания | 1 | 20 |
| 13 | Устройство цементобетонного покрытия | 1 | 30 |
| 14 | Устройство присыпных обочин и выполнение укрепительных работ на обочинах | 3 | 1 |
| 15 | То же на дорогах I категории с выполнением работ по устройству разделительной полосы | 4 | 1 |
| 16 | Планировка откосов и горизонтальных площадей земляного полотна и резервов, а также распределение растительного грунта по этим площадям. Ликвидация временных съездов | 2 | 0 |
| 17 | Обстановка пути | 2 | 0 |

Необходимое количество смен (захваток) работы отряда по возведению насыпи в комплексном потоке зависит от количества слоев возводимой насыпи. Каждый слой насыпи будет возводиться на двух захватках: на первой производится разработка грунта из боковых резервов с перемещением в насыпь или подвозка из сосредоточенного карьера и разравнивание, на второй – послойное уплотнение грунта.

С учетом срезки растительного грунта в пределах полосы отвода с уплотнением поверхности земли в пределах насыпи (одна захватка), а также выполнения отделочных работ (одна захватка) общее количество захваток (смен) для возведения насыпи будет при двухслойной насыпи – 6, при трехслойной насыпи – 8, при четырехслойной – 10 и т. д.

Определение объемов земляных работ по возведению насыпей и разработки выемок на всем участке автомобильной дороги

Элементами поперечного профиля автомобильной дороги являются проезжая часть, обочины, разделительная полоса, откосы, водоотводные канавы или кюветы и др. (рис. 2.1).

Основными параметрами поперечного профиля автомобильной дороги, определяемыми согласно ГОСТу Р 52399 [7] в зависимости от категории дороги, являются: N – общее число полос движения; b – ширина полосы движения, м; Bоб – ширина обочины, м; bкп – ширина краевой полосы у обочины, м; Врп – ширина разделительной полосы, м; bпб – ширина краевой полосы безопасности у разделительной полосы, м.

При проектировании земляного полотна следует применять типовые или индивидуальные решения. Индивидуальные решения следует применять в следующих случаях [6]:

- для насыпей высотой более 12 м;

- для насыпей, сооружаемых на слабых основаниях или просадочных грунтах, а также из грунтов повышенной влажности;

- для выемок с высотой откоса более 12 м в нескальных грунтах и более 16 м в скальных при благоприятных инженерно-геологических условиях;

- для насыпей и выемок, сооружаемых в сложных инженерно-геологических условиях: на косогорах круче 1:3, на участках с наличием или возможностью развития склоновых процессов, оврагообразования, карста, наледи, вечной мерзлоты.

Наиболее часто встречаются следующие типовые поперечные профили:

- насыпи высотой до 3 (2)* м – тип 2 (рисунок 2.2);

- насыпи высотой до 6 м – тип 3 (рисунок 2.3, а);

- насыпи высотой до 12 м – тип 4 (рисунок 2.3, б);

- выемки глубиной до 1 м на снегозаносимых участках в нестесненных условиях проложения дороги – тип 7А (рисунок 2.4);

- выемки глубиной до 1 м в стесненных условиях проложения дороги – тип 8 (рисунок 2.5, а);

- выемки глубиной от 1 до 5 м на снегозаносимых участках предусматривают с крутыми откосами (1:1,5 – 1:2) и дополнительными полками или обочинами шириной не менее 4 м – тип 9;

- выемки глубиной до 12 м – тип 10 (рисунок 3.5, б).

* Высота насыпи 3 м применяется для проектирования поперечных профилей автомобильных дорог I ‒ III категорий; 2 м – для дорог IV ‒ V категорий.

Рисунок 2.1 – Поперечный профиль автомобильной дороги II категории с четырьмя полосами движения в насыпи высотой до 6 м: Взп – ширина земляного полотна, Впч – ширина проезжей части, Врп – ширина разделительной полосы, Воб – ширина обочины, b1 и b2 – ширина первой и второй полос движения, bкп – ширина краевой полосы у обочины, bпб – ширина краевой полосы безопасности у разделительной полосы, m – заложение откоса, Ндо – толщина дорожной одежды, Нн – высота насыпи, hр.гр. – толщина слоя растительного грунта, В1 – ширина земляного полотна по низу дорожной одежды, Восн – ширина основания насыпи, Впо – ширина полосы отвода, iпч – поперечный уклон проезжей части

Рисунок 2.2 – Поперечный профиль автомобильной дороги в насыпи высотой до 3 (2) м – тип 2

Рисунок 2.3 – Поперечный профиль автомобильной дороги в насыпи: а) тип 3 – насыпь высотой до 6 м, б) тип 4 – насыпь высотой до 12 м

Рисунок 2.4 – Поперечный профиль дороги в выемке глубиной до 1 м: а) тип 7А – раскрытая выемка; б) тип 8 – выемка в стесненных условиях

Рисунок 2.5 – Поперечный профиль автомобильной дороги в насыпи: а) тип 9 – выемка глубиной от 1 до 5 м, б) тип 10 – выемка глубиной до 12 м

Исходными данными для проектирования поперечных профилей автомобильной дороги являются: категория дороги; значения рабочих отметок продольного профиля; характеристики грунтов земляного полотна; дорожно-климатическая зона и др.

Земляное полотно должно быть запроектировано и возведено с учетом категории дороги, типа дорожной одежды, высоты насыпи и глубины выемки, свойств грунтов, используемых в земляном полотне, условий производства работ по возведению полотна, природных условий района строительства и особенностей инженерно-геологических условий участка строительства, исходя из обеспечения требуемых прочности, устойчивости и стабильности как самого земляного полотна, так и дорожной одежды при наименьших затратах на стадиях строительства и эксплуатации, а также при максимальном сохранении ценных земель и наименьшем ущербе окружающей природной среде.

Для построения поперечного профиля автомобильной дороги необходимо вычислить приведенные ниже расчетные параметры.

1. Ширину проезжей части вычисляют по формуле:

,                                         (2.12)

2. Ширину земляного полотна вычисляют по формуле:

,                             (2.13)

3. Ширину земляного полотна по низу дорожной одежды для выемки и для насыпи вычисляют по формуле:

,                                 (2.14)

где m – заложение откоса, которое назначают в зависимости от типа поперечного профиля.

Крутизну заложения откосов для насыпей высотой до 3 (2) м и крутизну заложения внутренних откосов выемок всех типов назначают, исходя из обеспечения безопасного съезда автомобилей по откосу в случае дорожно-транспортного происшествия и т.п., и принимают равной 1:4 для автомобильных дорог I – III категорий и 1:3 для IV – V категорий.

Крутизну заложения откосов для насыпей высотой до 6 м определяют в зависимости от типа грунта земляного полотна и условий его работы в насыпи по табл. 2.1.

Таблица 2.3 – Крутизна откоса насыпи высотой до 6 м

| Грунты | Заложение откосов 1 :т |
| --- | --- |
| Глыбы из слабовыветриваемых пород | 1:1 – 1:1,3 |
| Крупнообломочные и песчаные (за исключением мелких и пылеватых песков) | 1:1,5 |
| Пески мелкие и пылеватые, глинистые и лессовые, золошлаковые смеси непучинистые, слабопучинистые и пучинистые | 1:1,5 1:1,75 |

*В знаменателе – данные для пылеватых грунтов во II – III дорожно-климатических зонах.

Крутизну откосов насыпей высотой до 3 м на дорогах категорий I – III назначают с учетом обеспечения безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях, как правило, не круче 1:4, а для дорог категории IV при высоте откоса насыпи до 2 м – не круче 1:3. На участках ценных сельскохозяйственных угодий, а также в условиях городской застройки допускается увеличение крутизны откосов до предельных значений, приведенных в таблице 2.1, с разработкой мероприятий по обеспечению безопасности движения (устройство ограждений и др.).

4. Ширину основания насыпи вычисляют по формуле:

,                        (2.15)

где hр.гр. – толщина слоя растительного грунта, м.

5. Ширину основания выемки вычисляют по формуле:

,                                   (2.16)

где Нк – наименьшее возвышение поверхности покрытия над уровнем кратковременно (менее 30 сут.) или длительно (более 30 сут.) стоящих вод или по Приложению 2, м.

Наименьшее возвышение поверхности покрытия над уровнем кратковременно или длительно стоящих вод назначают в зависимости от расположения дороги в той или иной дорожно-климатической зоне.

Для определения дорожно-климатической зоны использовать Приложение 3.

6. Ширину полосы отвода вычисляют с учетом типа поперечного профиля и наличия вспомогательных сооружений.

Для вычисления ширины полосы отвода для поперечного профиля 2-го типа используют формулу:

,                  (2.17)

где hк – глубина кювета от естественной поверхности земли, м;

p – заложение откоса кювета, p назначают в пределах от 1:1,5 до 1:3.

Глубину кювета от естественной поверхности земли принимают на основании расчета по формуле:

.                                     (2.18)

Глубина кювета зависит от ширины земляного полотна и характера грунта: при ширине полотна более 11 м глубина кювета – от 0,5 до 1,2 м; при ширине менее 11 м – от 0,4 до 0,9 м.

Для вычисления ширины полосы отвода для поперечного профиля 3-го типа используют формулу:

,                                 (2.19)

Для вычисления ширины полосы отвода для поперечного профиля типа 7А используют формулу:

,                             (2.20)

где bк – ширина кювета, принимаемая по расчету, но не менее 0,4 м.

Заложение внутреннего и внешнего откосов кюветов и боковых резервов соответствует заложению откосов насыпи.

Для вычисления ширины полосы отвода для поперечных профилей типа 8 и 10, а также ширины временной полосы отвода для поперечного профиля типа 7А используют формулу:

,                 (2.21)

где n – заложение внешнего откоса выемки, которое назначают в зависимости от типа грунта земляного полотна и условий его работы по табл. 2.2.

Для вычисления ширины полосы отвода для поперечного профиля типа 9 используют формулу:

,           (2.22)

где полки bполки – ширина дополнительной полки, принимаемая не менее 4 м.

Таблица 2.4 – Крутизна внешнего откоса выемки глубиной до 12 м

| Грунты | Заложение откосов 1 :п |
| --- | --- |
| Крупнообломочные | 1:1 -1:1,5 |
| Пески крупные и средние, глинистые твердой, полутвердой консистенции | 1:1,5 |
| Мелкие и пылеватые пески, глинистые тугопластичной, мягкопластичной консистенции | 1:2 1:1,5 |

*В числителе – данные для II – III дорожно-климатических зон; в знаменателе – для IV – V дорожно-климатических зон.

Определение рекомендуемой толщины уплотняемого слоя грунта

Для определения объемов линейных земляных работ на каждом отсыпаемом слое земляного полотна автомобильной дороги исходя из минимального сменного объема работ необходимо:

- определить ширину подошвы насыпи (Впод) при средней рабочей отметке:

Впод = В + 2 m·Hcp ,                                      	(2.23)

где B – ширина земляного полотна поверху, м;

m – заложение откоса насыпи;

hi – толщина отсыпаемого слоя, м.

Толщину слоев следует назначить одинаковой, а самого верхнего по возможности меньшей (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – Поперечное сечение земляного полотна на линейных участках

Согласно разбивке насыпи на слои рассчитывают объем каждого слоя на захватку с учетом коэффициента относительного уплотнения () по формулам:

- заменяемый растительный слой:

,                                  (2.24)

где Bсл – ширина заменяемого растительного слоя, равная ширине подошвы насыпи Lпод, м;

– коэффициент относительного уплотнения;

lзахв – длина захватки, (принимается равной 100 м);

hiсл – толщина отсыпаемого слоя, м;

- первый слой насыпи земляного полотна

,            (2.25)

где Lпод – ширина подошвы насыпи при средней рабочей отметке, м;

- последующие отсыпаемые слои

,                                 (2.26)

где a – верхнее основание предыдущего и соответственно нижнее основание следующего отсыпаемого слоя насыпи, м (поперечное сечение слоя имеет трапецеидальную форму);

b – нижнее основание предыдущего и соответственно верхнее основание следующего отсыпаемого слоя насыпи, м;

Разница в значении ширины между нижним и верхним основаниями отсыпаемого слоя насыпи определяется из зависимости:

.                                         (2.27)

  - Определение производительности машин. Комплектование отряда для возведения земляного полотна

Выбор рациональных типов машин для возведения земляного полотна автомобильных дорог зависит от следующих факторов:

- техническая возможность применения тех или иных машин в данных условиях рельефа;

- конструкция земляного полотна, расположение резервов грунта, его качество и трудность разработки;

- организационные условия производства работ, главными из которых являются объемы работ и сроки их выполнения;

- условия полной загрузки выбранных машин в течение всего срока работ;

- экономические показатели и качество работ.

Подбирая состав машин для возведения земляного полотна, следует в первую очередь определить основные (ведущие) машины, с помощью которых можно с наименьшими затратами выполнить основные объемы земляных работ в соответствующих условиях, а затем вспомогательные (комплектующие) машины для выполнения прочих вспомогательных работ, входящих в технологический процесс сооружения земляного полотна. В составе подразделения работа всех машин должна быть увязана по производительности.

Бульдозеры целесообразно применять в легких и малосвязных грунтах при высоте насыпи до 1 м, в глинистых и тяжелых грунтах при высоте насыпи до 1,5 м при наличии притрассовых резервов. В этом случае стоимость земляных работ может быть ниже стоимости скреперных работ. Эффективно применение бульдозера при возведении земляного полотна из выемок с дальностью перемещения грунта до 50 м, под уклон – до 100 м.

Скреперы наиболее эффективно применять при разработке глинистых грунтов с влажностью, близкой к оптимальной, в боковых резервах, когда разность отметок высоты насыпи и дна резерва составляет до 1,2 – 2,0 м, а также при разработке сосредоточенных резервов или выемок с перемещением грунта в насыпь прицепными скреперами на расстояние до 500 м и полуприцепными – до 3000 м, на пневматических шинах ниже стоимости работы скрепера малой вместимости, а также скреперов, прицепных к трактору на гусеничном ходу. В ряде случаев отсыпка грунта в насыпь скреперами при расстоянии перемещения грунта до 1,5 км более экономична, чем транспортирование грунта в автосамосвалах, загружаемых экскаватором с ковшом объемом 0,5 – 1 м3.

Одноковшовые экскаваторы применяют при разработке глубоких выемок, сосредоточенных резервов грунта, имеющих глубину более 2 – 2,5 м, а также при возведении земляного полотна в условиях заболоченной местности. Транспортирование грунта осуществляется автомобилями-самосвалами.

При глубоких выемках с близко залегающими грунтовыми водами можно использовать экскаватор-драглайн в комплексе с транспортными средствами.

Выравнивание и уплотнение основания насыпей выполняется после снятия растительного слоя непосредственно перед устройством вышележащих слоев.

Рыхление грунта выполняют для повышения производительности землеройных машин. Для повышения производительности бульдозеров предварительное рыхление следует производить при разработке тяжелых и сухих грунтов III и IV категорий трудности разработки. В этом случае траншейный способ разработки грунта не применяется.

Разравнивание грунта выполняют после его отсыпки в насыпь. Толщина отсыпаемых слоев назначается в зависимости от применяемых средств уплотнения. Наиболее целесообразно для разравнивания грунта использовать бульдозеры, реже используются автогрейдеры.

Уплотнение грунтов в насыпи целесообразнее выполнять пневмоколесными катками, которые обеспечивают высокое качество и требуемый коэффициент плотности. При отсыпке верхней части земляного полотна для дорог с капитальным покрытием в пределах 1,5 м от поверхности покрытия во II дорожно-климатической зоне коэффициент требуемой плотности грунта должен быть 0,98 – 1,0, в пределах от 1,5 до 6 м при условии неподтопляемости насыпи – 0,95, а более 6 м  – 0,98.

Планировка земляного полотна включает следующие работы: планировку поверхности земляного полотна и дна резервов, планировку откосов насыпей, резервов и выемок. Ее можно производить автогрейдерами или прицепными грейдерами с откосниками и уширителями отвала, скребками на стреле экскаватора или экскаваторами-планировщиками с телескопической стрелой, а также специальными откосоотделочными машинами.

Выбор технологических операций и определение последовательности их выполнения осуществляют с учетом объемов работы для принятой длины захватки по каждому слою. Обочины отсыпают в период строительства дорожной одежды. При строительстве земляного полотна комплектуются звенья по отдельным видам работ:

- звено 1 по строительству насыпи;

- звено 2 для отделочных работ.

Восстановление растительного слоя грунта предусмотрено после строительства присыпных обочин.

Последовательность расчета

1. Для снятия растительного слоя грунта ведущей машиной является автогрейдер (бульдозер), производительность автогрейдера при срезке растительного слоя, профилировании поверхности определяется по формуле:

, м2/смену    (2.28)

где b – длина отвала, м;

– угол установки отвала в плане (в среднем =50о);

а – величина перекрытия следа, м (а=0,5 м); lпр – длина прохода машины, м;

VP – рабочая скорость, км/ч;

tразв – время разворота, ч (tразв=0,01 ч);

tпер – затраты времени на переключение передач, подъём и опускание рабочего органа, ч (tПЕР=0,005 ч);

n – число проходов по одному следу (n=3…4);

Kгр – коэффициент, учитывающий группу материала по трудности разработки, принимаемый равным для грунтов первой группы (в том числе сыпучих дорожно-строительных материалов) 1,0, второй группы – 0,88, третьей группы – 0,75;

Kв, Kт – см. автомобили-самосвалы (Kв=0,75; Kт=0,60).

Производительность бульдозера при срезке грунта:

, м3/ч,   (2.29)

где b – длина отвала бульдозера, м;

α – угол установки отвала в плане, град (α=500…600);

– толщина снимаемого слоя грунта, м;

– скорость зарезания грунта, км/ч;

– коэффициент потерь времени на холостой ход при разворотах и переключении передач  (=0,6);

– коэффициент, учитывающий группу грунта по трудности разработки (1,0);

– коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной (0,70);

– коэффициент использования внутрисменного времени (0,75);

– коэффициент разрыхления грунта, =1,1 (для песчаных грунтов), 
=1,2 (для глинистых грунтов).

Выбор технологических операций и определение последовательности их выполнения осуществляют с учетом объемов работы для принятой длины захватки по каждому слою.

2. Потребное количество ведущих машин для выполнения земляных работ определяется на основании рассчитанных объемов работ и принятой скорости потока:

Nмаш = Q / Нвыр   Nсм,                                     (2.30)

или

Nмаш = Q Нвр  / Nсм,                       (2.31)

где Q – объем работ рассматриваемого вида;

Нвыр – норма выработки в смену (сменная производительность);

Нвр – норма времени, машино-смен / ед. работ;

Nсм  – число смен работы по всей длине дороги:

Nсм = L / V  ,                                              (2.32)

где L – длина дороги, м;

V – длина захватки, м.

Для удобства расчет следует вести в форме ведомости (ПРИЛОЖЕНИЕ П1).

Норма выработки (сменная производительность) для конкретной машины рассчитывается по формуле:

Нвыр = Т N / Нвр ,                          (2.33)

где Т – продолжительность смены (8,2 ч);

N – единица объема работ, для которой исчислена норма времени (например, 100 м3 грунта в плотном теле);

Нвр – норма времени по сборникам ГЭСН-2020, машино-часов на единицу объема работ.

Поскольку нормы времени в сборниках приведены в машино-часах, для расчета по формулам (2.29), (2.30) их требуется разделить на 8,2 часа для получения результата в машино-сменах.

Определив потребное количество машино-смен на захватку, получим коэффициент использования данной машины на этой захватке Ки. Коэффициент использования определяется с точностью до 0,01 и представляет собой отношение потребного количества механизмов к принятому. Необходимо принять захватку такой длины, чтобы коэффициенты использования машин были приближены к единице. Решая вопрос о том, сколько машин следует принять, надо помнить о допустимой перегрузке до 10 – 15 %, т.е. нельзя допускать величину Ки более, чем 1,1 – 1,15. При использовании высокопроизводительных машин (с малыми значениями норм времени) целесообразно суммировать коэффициенты использования, т.е. применять такие машины на нескольких захватках.

3. Для условий доставки грунта из сосредоточенного резерва выбирают автотранспорт по грузоподъемности из условия оптимального соотношения емкостей ковша экскаватора и кузова автосамосвала:

qа = (5 – 7) qэ  ƿ,                                        (2.34)

где qа – грузоподъемность автосамосвала, т;

qэ – объем ковша экскаватора, м3;

ƿ – насыпная плотность грунта земляного полотна, т / м3.

Производительность автосамосвала Volvo FM400:

,                                   (2.35)

где qа – грузоподъёмность автомобиля-самосвала, т;

L – дальность транспортировки, км;

V – рабочая скорость, км/час;

tП – время погрузки автомобиля, ч;

tР – время разгрузки автомобиля, ч (tр=0,05 ч);

KВ – коэффициент использования внутрисменного времени (KВ=0,75);

KТ – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной (KТ=0,70).

4. Послойное разравнивание грунта насыпи

Производительность бульдозера Komatsu D65E-12 и Komatsu D85PX-15

(2.36)

где q – объём материала, перемещаемого бульдозерным отвалом, м3;

tЦ – время полного цикла, ч;

KР.В – коэффициент, учитывающий часть отсыпаемого грунта, перемещаемого при разравнивании 0,55;

KГР – коэффициент, учитывающий группу материала по трудности разработки; KВ, KТ – (KВ=0,75; KТ=0,60).

,                                                    (2.37)

где h – высота отвала, м;

b – длина отвала, м;

KП – коэффициент, учитывающий потери грунта при перемещении (KП=0,85).

(2.38)

где tп – затраты времени на перемещение и разравнивание грунта, ч;

tобх – время обратного хода, ч;

tпер – затраты времени на переключение передач, подъём и опускание отвала, ч, tПЕР=0,005 ч.

(2.39)

(2.40)

где ln – дальность перемещения грунта при разравнивании, м;

Vп – скорость движения при разравнивании (перемещении) грунта;

Vобх – скорость обратного хода, км/ч (Vобх=10 км/ч).

Производительность фронтального погрузчика Komatsu WA500-3:

,                                              (2.41)

где q – грузоподъёмность погрузчика, т;

tц – время полного цикла, ч (при дальности перемещения до 10 м следует принимать: для пневмоколёсных погрузчиков tц=0,012 ч; на каждые следующие 10 м дальности перемещения следует добавлять к tц: для пневмоколёсных погрузчиков 0,008 ч;

– насыпная плотность материала, т/м3;

KР – коэффициент разрыхления грунта, принимаемый для песчаных грунтов KР=1,1, для супеси KР=1,2, для суглинков и глин KР=1,25;

KВ – коэффициент использования внутрисменного времени (при погрузке в транспортные средства KВ=0,70, при работе в отвал KВ=0,80);

KТ – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной (KТ=0,60).

5. Увлажнение грунта до оптимальной влажности

Производительность поливомоечной машины КО-802:

,                                        (2.42)

где q – вместимость цистерны, м3;

L – дальность транспортировки материала, км;

V – скорость транспортировки материала, км/ч;

tВ – время наполнения цистерны, ч (tВ = 0,15 ч при q > 6,0 м3, tВ = 0,10 ч при q < 6,0 м3);

tР – время распределения материала, ч.

,                                           (2.43)

где р – норма розлива, м3/м2;

b – ширина обрабатываемой полосы, м;

а – ширина перекрытия обрабатываемой полосы в случае, когда вся требующая обработки полоса больше b (а=0,10 м);

VР – рабочая скорость (скорость при распределении), км/ч;

KВ=0,75; KТ=0,70.

6. Послойное уплотнение грунтов насыпи

Производительность катков HAMM HD150TT (пневмокаток) и HAMM 3520 (виброкаток). Для HAMM HD150TT (пневмокаток):

,                          (2.44)

где b – ширина укатки за один проход, м;

а – ширина перекрытия следа, м (а=0,20 м);

lпр– длина прохода, м;

hсл – толщина уплотняемого слоя в плотном теле, м;

tп – затраты времени на переход к соседнему следу, ч (tп=0,005 ч);

n – число проходов по одному следу;

VР – рабочая скорость, км/ч; Kв=0,75; Kт=0,75.

Производительность Komatsu GD705 A-4 при разравнивании поверхности:

, м3/смену,                                (2.45)

, м3.

7. Производительность машины для посева трав ДЭ-16, на автомобиле ЗИЛ:

м/смену,                                        (2.46)

где KВ, Kт – см. автомобили-самосвалы (KВ=0,75; KТ=0,6).

8. Укрепительные работы при возведении земляного полотна

Для предотвращения подмывов откосов и нижней части земляного полотна, а также размывов водоотводных канав, конусов искусственных сооружений откосы и выходные русла подлежат укреплению сборными бетонными элементами, мощением, дернованием. В настоящее время широко используются геотекстильные материалы (георешетки типа «Прудон» и синтетические полотна типа «Дорнит», «Бидим»).

Укрепление травосеянием применяют при грунтах с показателем 5 <pH <7 (слабокислые грунты), руководствуясь нормами высева семян (таблица 2.5) и внесения удобрений (таблица 2.6).

Таблица 2.5 – Норма внесения семян

| Вид травы | Наименование | Норма высева семян, кг/100 м3 грунта |
| --- | --- | --- |
| Низовые корневищные | Мятлик луговой Овсяница красная Полевица белая | 0,45 – 0,50 1,00 – 1,20 0,25 – 0,30 |
| Корневищно- рыхлокустовые | Мятлик луговой Овсяница красная Полевица обыкновенная | 0,45 – 0,50 1,00 – 1,20 0,20 – 0,25 |
| Рыхлокустовые | Овсяница луговая Райграс пастбищный Гребенник обыкновенный Пырей бескорневищный | 1,20 – 1,40 1,20 – 1,40 0,70 – 0,90 1,20 – 1,40 |

Таблица 2.6 – Норма несения удобрений

| Удобрения | Норма внесения удобрений, кг/100 м3 грунта |
| --- | --- |
| 1. Минеральные: азотные фосфорные калийные 2. Органические – торфокомпост | 3,0 3,0 1,5 - – 200 |

2.5 Технологическая карта на устройство земляного полотна

В проекте производства работ необходимо составление технологической карты на каждый из характерных участков земляного полотна, например на возведение насыпи высотой до 1,5 – 2 м из боковых резервов, на устройство насыпи из привозного грунта, на продольную разработку выемки, на устройство насыпи на основании из геотекстильных материалов и т.д. Выбор той или иной технологии обусловлен местными условиями (рельефом, уровнем грунтовых вод, пригодностью грунтов), наличием механизированной базы предприятия. Кроме того, технологическая карта составляется с учетом построенного попикетного графика распределения земляных масс и технологических расчетов.

Технологическая карта включает следующие разделы: область применения карты, описание технологии работ и расчет потребных ресурсов, схема организации работ (схема потока), указания по выполнению технологических процессов, требования контроля качества работ и указания по технике безопасности.

Область применения карты. В разделе указываются условия применения технологической карты, в частности, законченные виды работ, для которых составлена карта.

Описание технологии работ и расчет потребных ресурсов. В этом разделе дается краткое описание рабочих процессов в той последовательности, которая соблюдается при производстве работ, указываются объемы работ и необходимые машины, производится расчет технологической карты (ПРИЛОЖЕНИЕ П4), рассчитывается потребность рабочих и машин (таблица П4.1).

Таблица 2.7 – Потребное количество рабочих и машин

| № п/п | Тип и марка машин и механизмов (наименование профессий рабочих) | Расчетное количество машин (рабочих) | Принятое количество машин (рабочих) | Коэффициент использования (только для машин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

При определении потребности рабочих необходимо разделять их на рабочих-строителей (дорожных рабочих) и машинистов. Количество машинистов, обслуживающих одну машину, принимается равным количеству машин при односменном режиме работы (1 чел.-ч равен 1 машинно-ч). При наличии помощника машиниста, а также при двухсменном режиме работы количество рабочих при машине удваивается (2 чел.-ч равны 1 машинно-ч).

Схема организации работ. Раздел оформляется графически (ПРИЛОЖЕНИЯ П5, П6).

Указания по выполнению технологических процессов. В разделе приводятся наиболее производительные и рациональные методы выполнения технологических процессов карты. Рекомендации обязательно поясняются схемами работы машин, чертежами забоев, схемами разработки и укладки грунта.

Требования к качеству работ. Указываются минимальные допустимые отклонения от проектных размеров объекта, для которого составлена технологическая карта. Делается ссылка на нормативный источник норм качества производства земляных работ.

Указания по технике безопасности. Приводятся правила по технике безопасности для каждого вида работ и каждой машины. В отдельных случаях может быть дана ссылка на конкретные разделы правил по технике безопасности [16].

В заключении определяется количество рабочих и календарных дней и назначаются сроки производства земляных работ.

Используя данные, полученные после расчета, составляется технологическая карта строительства земляного полотна с учетом операций по увлажнению грунта до оптимальной влажности и доуплотнению верха земляного полотна. В таблице П4.1 ПРИЛОЖЕНИЯ П4 приведен пример расчета технологической карты по возведению земляного полотна, включая все слои отсыпки грунта, планировку верха земляного полотна, планировку откосов.

Далее определяется необходимое количество машин и механизмов для каждого вида работ, а также необходимое количество рабочих с указанием разряда.

Таблица 2.8 – Состав отряда для выполнения земляных работ по возведению земляного полотна

| Наименование | Количество машин на захватку |  |
| --- | --- | --- |
|  | По расчету | Принято |
| 1 | 2 | 3 |
| Бульдозер Komatsu D65E-12 |  |  |
| Бульдозер с рыхлителем |  |  |
| Каток |  |  |
| Экскаватор |  |  |
| Автосамосвалы |  |  |
| Автогрейдер Фронтальный погрузчик |  |  |
| Поливомоечная машина2 МАЗ-53336 |  |  |

  - Организация и производство работ по строительству дорожной одежды

До начала производства работ должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства установленными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки строительной организации к производству дорожных работ.

При планировании общей схемы организации работ по строительству дорожной одежды следует исходить из поточного метода производства работ.

В соответствии с конструкцией дорожной одежды и необходимыми технологическими процессами устанавливают необходимый состав специализированного потока. Как правило, специализированный поток должен состоять из частных потоков по строительству соответствующих слоев конструкции дорожной одежды.

Работы разделяют на группы в зависимости от продолжительности строительного сезона.

Сроки выполнения работ корректируют с учетом их последовательности.

Таблица 2.9 – Продолжительность работы потока по технологическим требованиям

| Номер частного потока | Группа работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Число календарных дней | Число выходных | Число дней простоя по климатическим условиям | Число дней простоя по ремонту машин | Число рабочих дней | Коэффициент смежности | Число рабочих смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

  - Определение потребности дорожно-строительных материалов для устройства дорожной одежды

Для заданных конструкции дорожной одежды и категории дороги устанавливают объёмы дорожно-строительных материалов для строительства.

Для дорог I категории расчёт ведут на одну половину (одно направление), но общую длину дороги принимают 2L.

Следует учитывать, что потребность в асфальтобетоне принято устанавливать в тоннах, для остальных материалов – в кубических метрах.

Результаты расчёта потребности материалов заносят в табл. 1.

Таблица 2.10 – Потребность в материалах

| Наименование конструктивного слоя | Наименование материала | Единицы измерения | Потребность материала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 км | на всю дорогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Необходимое количество дорожно-строительных материалов определяют в соответствии с нормами расходов по сборнику ГЭСН 27 «Автомобильные дороги» или другим ресурсным сборникам по формуле:

М = Нп Vр Кт Еи ,                                                  (2.47)

где М – потребность материала для устройства конструктивного слоя   дорожной одежды, ед. изм.;

Нп – норма потребности материала для устройства конструктивного слоя дорожной одежды, ед. изм.;

Еи – единица измерения, для которой дается потребность материала, например, 1000 м2 покрытия;

Vр – объем выполняемых работ;

Кт – коэффициент потерь материала при транспортировке.

При отсутствии в сборниках норм расхода материалов или ссылке на необходимость расчета количество следует определять по геометрическим размерам конструкции с учетом коэффициентов запаса на уплотнение материала Ку, потерь материалов при производстве работ Кп, потерь материалов при транспортировке Кт:

V = L B h Ку Кп Кт ,                                        (2.48)

где L – длина строящейся дороги, м;

B – ширина укладки слоя материала, м; принимается по средней линии призмы отсыпки слоя;

h – толщина слоя отсыпки материала, м.

Таблица 2.11 – Значения коэффициентов Ку, Кп и Кт

| Дорожно-строительные материалы | Плотность, т/м3 | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | запаса на уплотнение Ку | потерь при производстве работ Кп | потерь материалов при транспортировке Кт |
| Песок | 1,5 | 1,1 | 1,03 | 1,01 |
| Песчано-гравийные смеси | 1,6 | 1,25 – 1,3 | 1,02 |  |
| Щебень фракционированный | 1,6 – 1,7 |  |  |  |
| Цементогрунт | 2,2 | 1,02 | 1,03 |  |
| Шлак | Без данных | 1,3 – 1,5 | 1,02 |  |
| Цемент |  | – | 1,03 | 1,03 |
| Порошок минеральный |  | – |  | 1,02 |
| Асфальтобетонная смесь крупнозернистая | 2,4 | 1,22 |  | 1,01 |
| Асфальтобетонная смесь мелкозернистая | 2,36 |  |  |  |
| Битум БНД | 1,02 | - |  | - |

Потребность материала следует определять на захватку, на 1 км дороги, на всю длину дороги.

  - Определение структуры специализированного потока для строительства дорожной одежды

Определение состава специализированного отряда для строительства подстилающего слоя основания

Технологическая операция № 1. Планировка земляного полотна автогрейдером.

Производительность автогрейдера при планировке:

,                         (2.49)

где b – длина отвала, м;

= 50˚ – угол установки отвала в плане;

а = 0,5 м – ширина перекрытия следа;

lпр = lmin – длина прохода;

tразв = 0,01 ч – время разворота;

tпер = 0,005 ч – затраты времени на переключение передач, подъем и опускание отвала;

Vр – рабочая скорость, км/ч

n = 3 – число проходов по одному следу;

Kгр – коэффициент, учитывающий группу материала по трудности разработки; Kгр = 0,65 т.к. грунт относится к 3-й группе;

Кв = 0,75 – коэффициент использования внутрисменного времени;

Кт = 0,70 – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной.

Технологическая операция № 2. Окончательное уплотнение земляного полотна катками.

Производительность катка:

,                                    (2.50)

где b – ширина уплотнения полосы за один проход, м;

а = 0,20 м – ширина перекрытия следа;

lпр = lmin – длина прохода;

tп = 0,005 ч – затраты времени на переход к соседнему следу;

Кв = 0,75 – коэффициент использования внутрисменного времени;

Кт = 0,75 – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной.

Технологическая операция № 3. Транспортировка песка автосамосвалами.

Производительность автосамосвала:

,                              (2.51)

где qa – грузоподъемность автомобиля-самосвала, т;

= 1,35 т/м3 плотность материала;

L – дальность транспортировки (дальности возки), км;

V – скорость движения, км/ч;

tп – время погрузки автомобиля, ч

tр = 0,05 ч – время разгрузки автомобиля;

Кв = 0,75  коэффициент использования внутрисменного времени;

Кт = 0,70 – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной

Технологическая операция № 4. Разравнивание песка бульдозером

Производительность бульдозера:

,                               (2.52)

где q – объем материала, перемещаемого бульдозерным отвалом, м3;

tц – время полного цикла, ч;

Kр.в = 0,60 – коэффициент, учитывающий часть отсыпаемого грунта, перемещаемого при разравнивании;

Kгр = 0,8 – коэффициент, учитывающий группу материала по трудности разработки;

Кв = 0,75 – коэффициент использования внутрисменного времени;

Кт = 0,60 – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной;

, м3,                                          (2.53)

где h – высота отвала, м;

b – длина отвала, м;

Kп = 0,85 – коэффициент, учитывающий потери грунта при перемещении;

;                                (2.54)

tп – затраты времени на перемещение и разравнивание грунта, ч;

tоб.х – время обратного хода, ч;

tпер = 0,005 ч – затраты времени на переключение передач, подъем и опускание отвала.

(2.55)

где lп = 5,0 м – дальность перемещения грунта при разравнивании;

Vп – скорость движения при разравнивании, км/ч;

Vоб.х – скорость обратного хода, км/ч

Технологическая операция № 5. Планировка песка автогрейдером (см. Технологическая операция № 1)

Технологическая операция № 6. Увлажнение песка поливомоечной машиной

Производительность поливомоечной машины:

,                                   (2.56)

где q – вместимость цистерны, м3;

L =6,18 км– дальность транспортировки;

V = 30 км/ч – скорость транспортировки;

tн = 0,15 – время наполнения цистерны, ч;

tр – время распределения материала, ч;

Кв = 0,75  коэффициент использования внутрисменного времени;

Кт = 0,70 – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной.

Время распределения материала определяется по формуле:

, ч;                                (2.57)

где р = 0,015 м3/м2 – норма розлива;

b  = 15 м – ширина обрабатываемой полосы, м;

а = 0,10 м – ширина перекрытия обрабатываемой полосы;

Vр – рабочая скорость, км/ч.

Технологическая операция № 7. Уплотнение слоя песка катками

Производительность катка:

,                            (2.58)

где b – ширина уплотнения полосы за один проход, м;

а = 0,20 м – ширина перекрытия следа;

lпр = lmin – длина прохода;

hсл = 0,4 м – толщина уплотняемого слоя в плотном теле;

n = 7 – число проходов по одному следу;

Vр – рабочая скорость, км/ч;

tп = 0,005 ч – затраты времени на переход к соседнему следу;

Кв = 0,75 – коэффициент использования внутрисменного времени;

Кт = 0,75 – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной.

Определение состава специализированного отряда и рациональной длины захватки при устройстве слоя основания из щебня, укрепленного вяжущим

Эмульсиями щебень обрабатывают в установках со смесителями принудительного действия. Сначала в смесителе щебень перемешивают с портландцементом либо известью (при необходимости повышения водостойкости пленки вяжущего), затем вводят эмульсию. В случае использования для обработки двух эмульсий прямую эмульсию вводят после обратной. При работе с прямой или обратной жидкой эмульсией в сочетании с прямой, как правило, не требуется подогрева минеральных материалов и эмульсии. Обратную эмульсию нагревают до 60 – 70 оС, а обрабатываемый ею щебень до 20 – 60 оС.

Количество эмульсии, необходимое для обработки щебня, и продолжительность перемешивания назначают по результатам лабораторных исследований и уточняют после пробных замесов. Расход вяжущего зависит от свойств эмульсии и щебня и ориентировочно составляет 1,5 – 4,5 % массы щебня. При обработке щебня обратной эмульсией совместно с прямой, 40 % вяжущего вводят в виде обратной эмульсии и 60 % – в виде прямой

Технологическая операция № 1. Транспортировка щебня фракций 40 –70 автосамосвалами

Производительность автосамосвала:

,                               (2.59)

где qa – грузоподъемность автомобиля-самосвала, т;

= 1,45 т/м3 плотность материала;

L – дальность транспортировки от щебёночного карьера, 10,6 км;

V – скорость движения, км/ч;

tп – время погрузки автомобиля, ч;

tр = 0,05 ч – время разгрузки автомобиля;

Кв = 0,75  коэффициент использования внутрисменного времени;

Кт = 0,70 – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной.

Технологическая операция № 2. Разравнивание щебня бульдозером

Производительность бульдозера:

,                           (2.60)

где q – объем материала, перемещаемого бульдозерным отвалом, м3;

tц – время полного цикла, ч;

Kр.в = 0,60 – коэффициент, учитывающий часть отсыпаемого грунта, перемещаемого при разравнивании;

Kгр = 0,8 – коэффициент, учитывающий группу материала по трудности разработки;

Кв = 0,75 – коэффициент использования внутрисменного времени;

Кт = 0,60 – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной;

, м3,                                      (2.61)

где h – высота отвала, м;

b – длина отвала, м;

Kп = 0,85 – коэффициент, учитывающий потери грунта при перемещении;

,                                       (2.62)

где tп – затраты времени на перемещение и разравнивание грунта, ч

tоб.х – время обратного хода, ч

tпер = 0,005 ч – затраты времени на переключение передач, подъем и опускание отвала;

,                        (2.63)

где lп = 5,0 м – дальность перемещения грунта при разравнивании;

Vп – скорость движения при разравнивании, км/ч;

Vоб.х – скорость обратного хода, км/ч;

Технологическая операция №3. Уплотнение слоя катками.

Производительность катка:

,                       (2.64)

где b – ширина уплотнения за один проход, м;

а = 0,20 м – ширина перекрытия следа;

lпр = lmin – длина прохода, м;

hсл = 0,21 м – толщина уплотняемого слоя в плотном теле;

n = 6 – число проходов по одному следу;

Vр – рабочая скорость, км/ч;

tп = 0,005 ч – затраты времени на переход к соседнему следу;

ƿ = 1,7 т/м3 – плотность смеси;

Кз.у. = 1,25 – коэффициент запаса на уплотнение;

Кв = 0,75 – коэффициент использования внутрисменного времени;

Кт = 0,75 – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной

Определение состава специализированного отряда и рациональной длины захватки при устройстве нижнего слоя покрытия из асфальтобетона

Технологическая операция № 1. Очистка поверхности основания от пыли и грязи.

Производительность поливомоечной машины:

м2/ч,                              (2.65)

где b – ширина подметания за один проход, м

а – ширина перекрытия следа, м

lпр – длина прохода, м

n – число проходов по одному следу

Vр – рабочая скорость, км/ч

tп – затраты времени на переход к соседнему следу, ч

Кв – коэффициент использования внутрисменного времени

Кт – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной.

Технологическая операция № 2. Подгрунтовка основания битумной эмульсией (0,7 л/м2)

Производительность автогудронатора:

,                             (2.66)

где q – вместимость цистерны, м3

L = 6,18 км – дальность транспортировки;

V = 30 км/ч – скорость транспортировки материала;

tп = 0,10…0,15 ч – время наполнения цистерны;

tр – время распределения материала, ч:

, ч;                                   (2.67)

где b – ширина обрабатываемой полосы, м;

а = 0,10 м – ширина перекрытия обрабатываемой полосы;

р = 0,0007 м3/м2 – норма розлива;

Кв коэффициент использования внутрисменного времени;

Кт – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной.

Технологическая операция № 3. Транспортировка асфальтобетонной смеси автосамосвалами для устройства нижнего слоя покрытия

Производительность автосамосвала:

,                                         (2.68)

где qa – грузоподъемность автомобиля-самосвала, т;

L =  – дальность транспортировки, км;

V – скорость движения, км/ч;

tп – время погрузки автомобиля, ч;

tр = 0,05 ч – время разгрузки автомобиля;

Кв = 0,75  коэффициент использования внутрисменного времени;

Кт = 0,70 – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной.

Технологическая операция № 4. Укладка асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком.

Производительность асфальтоукладчика:

,                     (2.69)

где Vр – рабочая скорость, км/ч;

b – ширина слоя (полосы укладки), м;

а = 0,05 м – ширина перекрытия следа;

hсл = 0,07 м – толщина укладываемого слоя в плотном теле;

с = 1,6  т/м3 - плотность асфальтобетонной смеси;

Ксл = 0,675 – коэффициент, учитывающий толщину укладываемого слоя;

Кв = 0,75 – коэффициент использования внутрисменного времени;

Кт = 0,75 – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной.

Технологическая операция № 5. Предварительное уплотнение слоя лёгкими катками

Производительность катка:

,                                 (2.70)

где b – ширина уплотнения за один проход, м;

а = 0,20 м – ширина перекрытия следа;

lпр = lmin – длина прохода, м;

hсл – толщина уплотняемого слоя в плотном теле, м;

n = 2 – число проходов по одному следу;

Vр – рабочая скорость, км/ч;

tп = 0,005 ч – затраты времени на переход к соседнему следу;

ƿ = 2,3 – плотность асфальтобетонной смеси, т/м3;

Кз.у. = 1,25 – коэффициент запаса на уплотнение;

Кв = 0,75 – коэффициент использования внутрисменного времени;

Кт = 0,75 – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной.

Технологическая операция № 6. Уплотнение слоя пневмоколесными катками

Производительность катка:

,                           (2.71)

где b – ширина уплотнения за один проход, м;

а = 0,20 м – ширина перекрытия следа;

lпр = lmin – длина прохода, м;

hсл – толщина уплотняемого слоя в плотном теле, м;

n = 2 – число проходов по одному следу;

Vр – рабочая скорость, км/ч;

tп = 0,005 ч – затраты времени на переход к соседнему следу;

ƿ = 2,3 – плотность асфальтобетонной смеси, т/м3;

Кз.у. = 1,25 – коэффициент запаса на уплотнение;

Кв = 0,75 – коэффициент использования внутрисменного времени;

Кт = 0,75 – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной.

Технологическая операция № 7. Окончательное уплотнение слоя основания тяжёлыми катками

Производительность катка:

,                        (2.72)

где b – ширина уплотнения за один проход, м;

а = 0,20 м – ширина перекрытия следа;

lпр = lmin – длина прохода, м;

hсл – толщина уплотняемого слоя в плотном теле, м;

n = 6 – число проходов по одному следу;

Vр – рабочая скорость, км/ч;

tп = 0,005 ч – затраты времени на переход к соседнему следу;

ƿ = 2,3 т/м3 – плотность асфальтобетонной смеси;

Кз.у. = 1,25 – коэффициент запаса на уплотнение;

Кв = 0,75 – коэффициент использования внутрисменного времени;

Кт = 0,75 – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной.

Определение состава специализированного отряда и рациональной длины захватки при устройстве верхнего слоя покрытия из плотного асфальтобетона (выполняется аналогично при устройстве нижнего слоя)

  - Технологическая карта на устройство дорожной одежды

Все конструктивные слои дорожной одежды и укрепительные работы (за исключением высевания смеси семян трав на откосах земляного полотна) выполняют в строгой технологической последовательности в соответствии со СП 78.13330-2012 [7].

Составляемая технологическая карта, кроме описания последовательности выполнения операций по устройству каждого конструктивного слоя дорожной одежды, а также расчета необходимого количества машин и рабочей силы в смену, дает возможность получить составы звеньев.

Основным источником получения норм времени работы машин и дорожных рабочих являются сборники ГЭСН. При отсутствии норм времени эксплуатации машин необходимо рассчитать их сменную производительность (норму выработки) по приведенным формулам.

В процессе расчетов по составлению технологической карты следует стремиться к наименьшему количеству захваток и минимальным технологическим разрывам в потоке. Во всех случаях следует стремиться к максимальной загрузке всех машин в отряде, в первую очередь, ведущих и дорогостоящих машин. Коэффициент их использования в течение смены должен быть близок к единице, но можно допускать повышенную загрузку отдельных машин до 1,1.

При составлении технологической карты не учитываются работы, связанные с обустройством дороги, поскольку данные работы выполняются отдельным звеном с достаточно большой скоростью потока.

Пример

Технологическая карта разработана на устройство двухслойного щебеночного основания методом заклинки толщиной 30 см и шириной 9 м с применением распределителя дорожно-строительных материалов ДС-54, оборудованного рабочим органом щебнеукладчика. При отсутствии распределителя распределение щебня можно производить автогрейдером, оборудованным автоматической системой задания вертикальных отметок.

1. Для устройства нижнего слоя основания толщиной 17 см применяют щебень фракции 70 – 120 мм, для верхнего слоя толщиной 13 см – щебень фракции 40 – 70 мм, для расклинивания – щебеночную смесь фракции 5 – 20 мм.

Щебень должен удовлетворять требованиям действующей нормативной документации.

2. При устройстве двухслойного основания в состав работ входят следующие операции:

- распределение щебня для нижнего слоя основания;

- уплотнение нижнего слоя основания;

- распределение щебня для верхнего слоя основания;

- уплотнение верхнего слоя основания;

- распределение мелкого щебня (клинца) для расклинивания верхнего слоя основания;

- уплотнение верхнего слоя основания по расклинивающей фракции.

3. Работы по устройству щебеночного основания выполняют при положительных температурах. Уплотнение щебня не рекомендуется производить в случае продолжительных осадков или переувлажнения слоя щебня и верхней части земляного полотна.

4. Перед устройством двухслойного щебеночного основания методом заклинки необходимо:

- обеспечить готовность земляного полотна в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, а также руководства по сооружению земляного полотна автомобильных дорог;

- подготовить временные подъездные пути для подачи материалов к месту производства работ;

- выполнить разбивочные работы, обеспечивающие соблюдение проектной толщины, ширины основания и поперечных уклонов;

- обеспечить водоотвод;

- устроить обочины для создания боковых упоров при уплотнении каменного материала.

5. Щебень доставляют на объект автомобилями-самосвалами в объеме, необходимом для устройства конструктивного слоя заданной толщины с учетом коэффициента запаса на уплотнение (в карте принято значение 1,3).

Работы по устройству двухслойного щебеночного основания по методу заклинки ведутся на пяти захватках длиной 150 м каждая (ПРИЛОЖЕНИЕ П6).

6. В разработанной технологической последовательности производства работ (ПРИЛОЖЕНИЕ П6, Таблица П6.1) на первой захватке выполняются следующие операции:

- доставка щебня фракции 70 – 120 мм для устройства нижнего слоя основания автосамосвалами КамАЗ-55118;

- распределение щебня нижнего слоя основания самоходным распределителем ДС-54.

7. При общей толщине двухслойного щебеночного основания 30 см нижний слой целесообразно устраивать толщиной 17 см для возможности использования щебня фракции 70 – 120 мм.

Рисунок 2.7 – Схема поперечного профиля двухслойного щебеночного основания

8. Щебень к месту укладки доставляют автосамосвалами КамАЗ-55118 и распределяют самоходным распределителем ДС-54. Распределитель, оборудованный навесным рабочим органом, обеспечивает необходимую ровность укладываемого слоя и предварительное уплотнение щебня виброплитой. Перед началом работ распределитель устанавливают так, чтобы заслонки бункера находились над местом начала укладки щебня. Отвал распределителя устанавливают с учетом толщины укладываемого слоя и коэффициента запаса на уплотнение 1,3.

При неподвижном положении распределителя автосамосвал заезжает на специальные трапы и выгружает щебень в приемный бункер. После разгрузки и съезда с трапов автосамосвала начинают распределение материала полосами шириной 3 м. По мере движения распределителя щебень поступает к отвалу, который распределяет его равномерно по всей ширине укладываемой полосы с обеспечением заданной толщины слоя. Начальное уплотнение щебня обеспечивается виброплитами. Для ограничения распределения материала и создания кромки покрытия служат ограждающие щиты и грунт присыпных обочин. После распределения щебня, при необходимости, исправляют края уложенного слоя, тщательно выравнивают граблями сопряжение распределенных полос. Проверяют поперечный профиль основания и ровность его поверхности.

Как исключение (при отсутствии распределителя), распределение щебня можно производить автогрейдером, оборудованным автоматической системой задания вертикальных отметок. При этом сначала щебень разравнивают, а затем основание профилируют до заданных проектных значений.

9. На второй захватке выполняются работы по уплотнению нижнего слоя основания. Подкатку основания осуществляют легкими гладковальцовыми катками ДУ-96 массой 7 т за 6 проходов по одному следу, начиная от обочины к оси дороги с перекрытием следа на 1/3 ширины вальца.

Укатку щебня производят тяжелыми комбинированными виброкатками ДУ-58А за 15 проходов катка по одному следу (точное количество проходов по одному следу определяют пробной укаткой).

Начинают укатку также от краев основания, смещаясь к оси дороги, перекрывая предыдущий след на 1/3 его ширины. После 2-х – 3-х проходов катка устраняют места просадок и образовавшихся дефектов.

В начале укатки, когда создается необходимая жесткость щебеночного слоя за счет взаимозаклинивания щебня, скорость движения катка должна быть 1,5 – 2 км/ч, в конце уплотнения она может быть повышена до максимальной скорости (6,5 км/ч), при которой повышается производительность и не происходит перегрузка мотора.

В сухую жаркую погоду после двух-трех проходов тяжелого катка, для обеспечения лучшего уплотнения щебня, основание поливают водой с помощью поливомоечной машины МД-433-03 из расчета 15 – 25 л воды на 1 м2 поверхности. Необходимо избежать переувлажнения щебня и грунта земляного полотна. В случае переувлажнения или продолжительных дождей укатку следует приостанавливать.

Признаком законченного уплотнения является отсутствие подвижности щебня, при которой должна образоваться волна перед катком массой 10 – 13 т и след после прохода этого катка, при этом щебенка, брошенная на поверхность слоя, раздавливается (при недостаточном уплотнении она вдавливается катком в слой).

10. На третьей захватке выполняются следующие технологические операции:

- доставка щебня фракции 40 – 70 мм для устройства верхнего слоя основания автосамосвалами КамАЗ-55118;

- распределение щебня верхнего слоя основания самоходным распределителем.

Для устройства верхнего слоя основания толщиной 13 см применяют щебень фракции 40 – 70 мм.

11. На четвертой захватке выполняются работы по уплотнению верхнего слоя основания. Технология производства аналогична приведенной выше.

12. На пятой захватке выполняются следующие технологические операции:

- доставка щебня фракции 5 – 20 мм для расклинцовки верхнего слоя основания;

- распределение щебня по всей ширине основания автогрейдером ДЗ-122;

- разметание расклинивающей фракции щеткой, смонтированной на поливомоечной машине МД-433-03;

- уплотнение расклинивающей фракции щебня комбинированным вибрационным катком ДУ-58А.

13. На последнем этапе устройства основания производят его расклинцовку мелким щебнем фракции 5 – 20 мм. Щебень к месту укладки доставляют автосамосвалами КамАЗ-55118 и распределяют автогрейдером ДЗ-122 круговыми проходами по всей ширине основания, начиная от краев россыпи. Распределение щебеночной смеси фракции 5 – 20 мм производится из расчета 2,5 м3 на 100 м2.

После распределения щебеночную смесь разметают автомобильной щеткой, находящейся на поливомоечной машине для заполнения пустот верхнего слоя.

Расклиниваемый слой уплотняют тяжелым комбинированным вибрационным катком ДУ-58А за пять проходов по одному следу, предварительно произведя увлажнение слоя водой из расчета 10 – 12 л/м2.

Признаками окончания уплотнения служат отсутствие подвижности, прекращение образования волны перед катком массой 10-13 т и отсутствие следа, а щебенка, брошенная под валец катка, должна раздавливаться.

В ПРИЛОЖЕНИИ П5 приводится пример составления технологической последовательности процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов.

Аналогичным образом составляется технологическая последовательность процессов комплексной механизации устройства слоев основания дорожной одежды и устройства асфальтобетонных слоев покрытия, выполнения укрепительных работ с расчетом потребности средств механизации и рабочей силы, на основании которых вычерчивается технологическая схема комплексной механизации устройства дорожной одежды с распределением средств механизации и рабочей силы по захваткам (ПРИЛОЖЕНИЕ П7).

Общие указания по разработке этапов выполнения работ по устройству дорожной одежды

Устройство подстилающего слоя начинают после того, как будет готово земляное полотно и проложены подземные коммуникации. При начале производства работ по устройству слоёв дорожной одежды в весенний период земляное полотно должно быть просохшим, спрофилированным и уплотнённым. Песок разравнивается бульдозером, планируется автогрейдером и трамбуется пневмокатками или комбинированными катками.

Работы по устройству дренирующего слоя целесообразно производить на одной половине дороги до центра земляного полотна, с тем чтобы обеспечить достаточный фронт работ для последующих специализированных отрядов по устройству дорожной одежды. Промежуток времени между устройством дренирующего слоя и щебёночного основания не должен превышать 2 дня, особенно в сырую, дождливую погоду. Так как дренирующий слой при насыщении влагой может разуплотниться, а в сухую жаркую погоду верхний слой может пересохнуть и превратиться в сыпучее состояние.

Устройство основания из щебня фракций 40 – 70 мм осуществляется в два этапа:

– распределение основной фракции щебня и его предварительное уплотнение (обжатие и взаимозаклинивание);

– распределение расклинивающего щебня (расклинцовка двух-, трехразовая) с уплотнением каждой фракции.

Для уменьшения трения между щебенками и ускорения взаимозаклинивания укатку следует производить, поливая щебень водой (ориентировочно 15 – 25 л/м2).

На втором этапе следует производить расклинцовку слоя щебня фракциями мелкого щебня с последовательно уменьшающимися размерами.

Распределение и уплотнение фракционированного щебня должны производиться в соответствии с СП 78.13330 [7].

Досыпку и уплотнение обочин производят сразу после устройства слоёв основания по обычной технологии.

Укладку слоев асфальтобетонного покрытия следует производить одним или двумя асфальтоукладчиками на всю ширину проезжей части дороги одного направления с тем, чтобы обеспечить качественное сопряжение смежных полос.

Для обеспечения требуемой ровности покрытия применяются асфальтоукладчики со следящей системой.

Укладку слоёв асфальтобетона нужно производить асфальтоукладчиком с включенной виброплитой. Предварительное уплотнение асфальтобетонной смеси рабочим органом асфальтоукладчика позволяет на первоначальной стадии уплотнения отказаться от лёгких катков и сократить время уплотнения. Укатку слоёв асфальтобетона толщиной более 10 см нужно производить сначала катками на пневматических шинах с давлением воздуха в шинах 0,3 МПа при первых проходах, и до 0,8 МПа – при последующих, затем гладковальцовыми катками массой 12 – 18 т.

Укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона производится по обычной технологии, но имеет некоторые особенности. ЩМАС при укладке должна иметь температуру не ниже 150 оС. При транспортировке ЩМАС с АБЗ кузова автосамосвалов должны быть оборудованы тентами для укрывания смеси. Укладку смеси рекомендуется производить при температуре окружающего воздуха не ниже 15 оС.  Предварительное уплотнение рабочим органом асфальтоукладчика не должно приводить к выдавливанию битума из смеси. Укатка смеси производится при максимальной температуре. Разрыв между укладкой и укаткой смеси должен быть минимальный. Укатка ЩМАС производится гладковальцовыми катками массой 8-10 т в статическом режиме не более 6 проходов по одному следу в каждом направлении. В связи с большей прилипаемостью смеси вальцы катков должны хорошо смачиваться водой.

Список использованных источников

1. СП 48.13330-2019. Свод правил «Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Минстроя РФ от 16.12.2016 № 988/пр, Изменения № 2, утв. Приказом Минстроя РФ от 19.10.2021 № 762/пр) [Текст]. – Введ. 2013-07-01. – М.: «Минрегион России», 2013. – 67 с.

2. ГОСТ Р 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации». Общие требования к текстовым документам [Текст]. – Введ. 2020-02-01. – М.: ФГУП «Стандартинформ», 2021. – 44 с.

3. ГОСТ Р 7.0.108-2022. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]. – Введ. 2004-07-01. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 50 с.

4. СП 131.13330.2020. Свод правил. «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» [Текст]. – Введ. приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр в ред. от 30.06.2023. – 235 с.

5. СНиП 1.04.03-85*. «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» [Текст]. – Введ. 1991-01-01. – 136 с.

6. СП 34.13330-2021. Свод правил. «Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*» [Текст]. – утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр. – 309 с.

7. ГОСТ Р 52399-2022. «Дороги автомобильные общего пользования». Геометрические элементы. Технические требования [Текст]. – Введ. 2022-19-01. – М.: Российский институт стандартизации, 2022. – 22 с.

8. Каменев С. Н. Строительство автомобильных дорог и аэродромов [Текст]: учеб. пособие / С. Н. Каменев. – Волгоград: ИД ИН-Фолио, 2010. – 384 с.: ил.

9. Жустарёва, Е. В. Взведение земляного полотна автомобильной дороги [Текст]: учебно-методическое пособие / Е.В. Жустарёва, В.А. Ярмолинский, В.И. Бочкарев. – М.: МАДИ, 2022. – 100 с.: ил.

10. Ушаков, В. В. Строительство автомобильных дорог [Текст]: учебник для вузов / В. В. Ушакова, В. М. Ольховиков; под общ. ред. В. В. Ушакова. – М.: Кнорус, 2013. – 576 с.: ил. – ISBN 978-5-406-01770-8.

11. Садило М. В. Автомобильные дороги [Текст]: учебное пособие для вузов / М. В. Садило, Р. М. Садило; под общ. ред. М. В. Садило. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 367 с.: ил. – ISBN 978-5-222-18067-9.

ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение П1. Характеристики условий строительства по климатическим факторам

Таблица П1.1 – Атмосферные осадки

| № п/п | Наименование пунктов | Количество осадков, мм |  | Снежный покров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за год | жидких за год | средняя дата образования и разрушения устойчивого снежного покрова | средняя из наибольших высот за зиму, см |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Алтайский край | 613 | 380 | 07/XI – 07/IV | 46 |
| 2 | Амурская обл. | 575 | 529 | 10/XI – 23/III | 21 |
| 3 | Владимирская область | 691 | 501 | 24/XI – 06/IV | 44 |
| 4 | Волгоградская область | 478 | 312 | 14/XII – 20/III | - |
| 5 | Вологодская область | 777 | 676 | 13/XI – 22/IV | 60 |
| 6 | Воронежская область | 696 | 512 | 04/XII – 29/III | 25 |
| 7 | Иркутская область | 675 | 540 | 19/XI – 12/IV | 12 |
| 8 | Калининградская область | 856 | 702 | 28/XII – 11/III | - |
| 9 | Калининская область | 783 | 642 | 01/XII – 04/IV | 45 |
| 10 | Калужская область | 738 | 598 | 29/XI – 06/IV | - |
| 11 | Кировская область | 657 | 508 | 12/XI – 16/IV | - |
| 12 | Краснодарский край | 429 | 393 | 25/XII – 22/II | 12 |
| 13 | Красноярский край | 429 | 393 | 12/XI – 28/III | 42 |
| 14 | Курганская область | 472 | 421 | 11/XI – 05/IV | 26 |
| 15 | Кемеровская область | 476 | 362 | 03/XI – 13/IV | 51 |
| 16 | Ленинградская область | 673 | 498 | 06/XII – 31/III | 42 |
| 17 | Московская область | 734 | 631 | 28/XI– 05/IV | 42 |
| 18 | Новгородская область | 728 | 522 | 06/XI – 04/IV | 28 |
| 19 | Новосибирская область | 514 | 370 | 01/XI – 10/IV | 37 |
| 20 | Омская область | 514 | 370 | 01/XI – 10/IV | 37 |
| 21 | Пензенская область | 666 | 460 | 23/XI – 06/IV | 55 |
| 22 | Пермская область | 821 | 504 | 30/XI – 27/IV | 44 |
| 23 | Ростовская область | 593 | 551 | 27/XII – 28/II | 13 |
| 24 | Самарская область | 574 | 453 | 23/XI – 05/IV | 12 |
| 25 | Свердловская область | 582 | 442 | 06/XI – 06/IV | 41 |
| 26 | Смоленская область | 792 | 681 | 03/XII – 05/IV | 47 |
| 27 | Ставропольский край | 580 | 564 | 01/XII – 28/II | 15 |
| 28 | Тамбовская область | 624 | 487 | 28/XI – 1/IV | 36 |
| 29 | Томская область | 514 | 370 | 1/XI – 10/IV | 37 |
| 30 | Хабаровский край | 672 | 591 | 15/XI – 28/III | 11 |
| 31 | Ярославская область | 712 | 608 | 23/XI – 11/IV | 49 |

Таблица П1.2 – Календарная продолжительность строительного сезона

| № п/п | Наименование пунктов | Группа работ |  |  | Количество дней с обильными осадками и на ремонт, 0i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата начала | дата окончания | продолжительность периода, дней |  |
| 1 | Алтайский край | 12.V | 23.X | 193 | 6 |
| 2 | Амурская обл. | 2.IV | 31.X | 216 | 28 |
| 3 | Владимирская область | 23.III | 15.XI | 238 | 26 |
| 4 | Волгоградская область | 7.IV | 27.X | 204 | 25 |
| 5 | Вологодская область | 28.III | 10.XI | 228 | 27 |
| 6 | Воронежская область | 2.IV | 30.X | 212 | 22 |
| 7 | Иркутская область | 4.IV | 2.XI | 213 | 10 |
| 8 | Калининградская область | 10.IV | 27.X | 199 | 32 |
| 9 | Калининская область | 10.IV | 20.X | 194 | 13 |
| 10 | Калужская область | 15.II | 24.XII | 313 | 20 |
| 11 | Кировская область | 10.IV | 20.X | 203 | 27 |
| 12 | Краснодарский край | 16.III | 12.XI | 240 | 16 |
| 13 | Красноярский край | 15.IV | 14.X | 183 | 25 |
| 14 | Курганская область | 8.IV | 27.X | 203 | 27 |
| 15 | Кемеровская область | 3.IV | 2.XI | 214 | 25 |
| 16 | Ленинградская область | 2.IV | 6.XI | 219 | 25 |
| 17 | Московская область | 10.IV | 1.XI | 213 | 25 |
| 18 | Новгородская область | 5.IV | 25.X | 213 | 20 |
| 19 | Новосибирская область | 3.IV | 1.XI | 213 | 22 |
| 20 | Омская область | 2.IV | 4.XI | 217 | 23 |
| 21 | Пензенская область | 8.III | 30.XI | 268 | 25 |
| 22 | Пермская область | 2.IV | 4.XI | 217 | 23 |
| 23 | Ростовская область | 3.IV | 2.XI | 214 | 25 |
| 24 | Самарская область | 30.III | 8.XI | 224 | 33 |
| 25 | Свердловская область | 16.III | 12.XI | 240 | 16 |
| 26 | Смоленская область | 31.III | 6.XI | 221 | 24 |
| 27 | Ставропольский край | 15.IV | 25.X | 203 | 25 |
| 28 | Тамбовская область | 28.III | 15.XI | 220 | 24 |
| 29 | Томская область | 11.IV | 4.XI | 217 | 23 |
| 30 | Хабаровский край | 16.III | 12.XI | 240 | 16 |
| 31 | Ярославская область | 15.II | 24.XII | 313 | 20 |

Таблица П1.3 – Продолжительность светового дня по месяцам

| Наименование пункта | Продолжительность светового дня по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Архангельск | 5 | 8,5 | 11,5 | 15 | 18,5 | 22 | 20 | 16,5 | 13 | 10 | 6,5 | 4 |
| Санкт- Петербург | 6,5 | 9 | 11,5 | 14,5 | 17 | 19 | 18 | 15,5 | 13 | 10,5 | 7,5 | 6 |
| Москва | 7,5 | 9,5 | 12 | 14 | 16 | 17,5 | 17 | 15 | 13 | 10,5 | 8,5 | 7 |
| Новосибирск | 8 | 9,5 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 10,5 | 8,5 | 7 |

Примечание: 1. Для других городов и населенных пунктов продолжительность светового дня определяется по ближайшему пункту, указанному в прил. 2. Двухсменную работу следует принимать для месяцев со средней продолжительностью дня не менее 14 часов.

Таблица П1.4 – Суммарное время ремонта дорожных машин

| Климатические зоны |  | Время ремонта Трем, дни |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Европейская часть | 10 |
|  | Сибирь | 13 |
|  | Дальний Восток | 7 |
| II | Европейская часть | 17 |
|  | Сибирь | 12 |
|  | Дальний Восток | 14 |
| III | Европейская часть | 17 |
|  | Сибирь | 14 |
|  | Дальний Восток | 17 |
| IV | Европейская часть | 21 |
|  | Сибирь | 14 |
| V | Горы и предгорья (Европейская часть) | 21 |
|  | Горы и предгорья (Сибирь) | 12 |

## Приложение П2. Учет видов и свойств грунтов при проектировании поперечного профиля земляного полотна

Таблица П2.1 – Заложение откосов насыпи в зависимости от типов грунтов

| Грунты насыпи | Наибольшая крутизна откосов при высоте откоса насыпи, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 6 | До 12 |  |
|  |  | в нижней части (0 – 6) | в верхней части (6 – 12) |
| Глыбы из слабовыветривающихся пород | 1:1 –1:1,3 | 1:1,3 –1:1,5 | 1:1,3 1:1,5 |
| Крупнообломочные и песчаные (за исключением мелких и пылеватых песков) | 1:1,5 | 1:1,5 | 1:1,5 |
| Песчаные мелкие и пылеватые, глинистые и лессовые | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,75 1:2 | 1:1,5 1:1,75 |
| Примечания: 1. Под чертой даны значения для пылеватых разновидностей грунтов во II и III дорожно-климатических зонах и для одноразмерных мелких песков. 2. Высота откоса насыпи определяется разностью отметок верхней и нижней бровок откоса. При наличии косогорности высота откоса насыпи определяется разностью отметок верхней и нижней бровок низового откоса. 3. Наибольшую крутизну откоса насыпей их мелких барханных песков в районах с засушливым климатом следует назначать 1: 2 независимо от высоты. |  |  |  |

Таблица П2.2 – Плотность грунтов

| № п/п | Наименование грунта | Плотность сухого грунта, т/м3 |  |  |  | Коэффициент разрыхления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | естественного сложения, ƿе | насыпная, ƿн | при стандартном уплотнении, ƿmax | удельная частиц, ƿч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Песок крупный гравелистый | 1,56 – 1,71 | 1,29 – 1,41 | 1,74 – 1,78 | 2,65 – 2,67 | 1,2 |
| 2 | Песок средней крупности | 1,56 – 1,71 | 1,34 – 1,37 | 1,74 – 1,78 | 2,65 – 2,67 | 1,2 –1,25 |
| 3 | Песок мелкий пылеватый | 1,47 – 1,51 | 1,17 – 1,20 | 1,65 – 1,69 | 2,65 – 2,67 | 1,25 |
| 4 | Супесь легкая | 1,51 – 1,68 | 1,31 – 1,50 | 1,70 – 1,75 | 2,68 – 2,72 | 1,15 |
| 5 | Супесь пылеватая | 1,51 – 1,64 | 1,30 – 1,46 | 1,70 – 1,85 | 2,69 – 2,72 | 1,15 |
| 6 | Суглинок легкий | 1,56 – 1,69 | 1,39 – 1,48 | 1,60 – 1,80 | 2,69 – 2,74 | 1,12 – 1,14 |
| 7 | Суглинок тяжелый | 1,58 – 1,74 | 1,41 – 1,45 | 1,70 – 1,80 | 2,69 – 2,74 | 1,12 – 1,20 |
| 8 | Глина пылеватая | 1,64 – 1,83 | 1,44 – 1,55 | 1,65 – 1,75 | 2,74 – 2,80 | 1,14 – 1,18 |

Приложение П3. Основные технические характеристики и стоимость эксплуатации машин, применяемых при сооружении земляного полотна автомобильных дорог

Таблица П3.1-Автогрейдеры

| Производитель, страна | Индекс машины | Ширина отвала b, м | Высота отвала h, м |  | Боковой вынос отвала, м | Рабочая скорость Ур, км/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | при разрывании | при профилировании |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| ОАО «Брянский Арсенал», Россия | ГС-10.01 | 3,04 | 0,47 |  | 0,6 | 4,8 | 10,0 |
|  | ГС-10.02 | 2,73 | 0,47 |  | 0,6 | 5,0 | 12,0 |
|  | ДЗ-180А | 3,74 | 0,62 |  | 0,8 | 5,8 | 12,5 |
|  | ГС-14.02 | 3,74 | 0,62 |  | 0,8 | 5,0 | 12,0 |
|  | ДЗ-198 | 3,74 | 0,61 |  | - | 4,8 | 10,0 |
| ЗАО «ОПК - Дормаш», Россия | ДЗ-122Б | 3,74 | 0,63 |  | 0,8 | 4,8 | 10,0 |
|  | ГС-1410 | 3,74 | 0,63 |  | 0,8 | 5,0 | 12,0 |
| ОАО «Ралицкий машиностроительный завод», Россия | ГС-1803 | 3,74 | 0,62 |  | 0,7 | 5,8 | 12,5 |
| ЗАО «Челябинск Строй дормаш», Россия | А-120.1 | 3,75 | 0,70 |  | 1,10 | 5,0 | 12,0 |
|  | ДЗ-98В | 4,27 | 0,70 |  | 2,35 | 4,8 | 10,0 |
| Caterpillar, США | 120H | 3,66 |  | 0,6 | 1,84 | 4,8 | 10,0 |
|  | 135H | 3,66 |  | 0,6 | 1,84 | 5,0 | 12,0 |
|  | 140H | 3,66 |  | 0,6 | 1,85 | 5,8 | 12,5 |
|  | 143H | 3,66 |  | 0,6 | 1,97 | 5,0 | 12,0 |
|  | 160H | 4,27 |  | 0,69 | 1,85 | 4,8 | 10,0 |
|  | 163H | 4,27 |  | 0,69 | 1,96 | 6,0 | 13,2 |

Таблица П3.2 – Дополнительное оборудование к автогрейдерам

| Модель | Бульдозерный отвал |  | Ширина рыхлителя, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | длина b, м | высота h, м |  |
| ДЗ-198 | 3,22 | 0,99 | 1,9 |
| А-120.1 | 3,04 | 0,8 | - |
| ДЗ-180А | 2,47 | 0,84 | 1,3 |
| ГС-10.01 | 2,44 | 0,62 | - |

Таблица П3.3 – Бульдозеры

| Производитель, страна | Индекс машины | Ширина и тип отвала b, м |  | Высота отвала h, м | Рабочая скорость Vр, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vз | Vп | Vоб.х |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОАО «Промтрактор», Россия | Т-15.01 гус. | 4,18-прям. |  | 1,56 | 5,5 | 11,1 | 14,5 |
|  | Т-20.01 гус. | 4,95-прям. |  | 1,70 | 5,2 | 10,4 | 13,3 |
|  | Т-25.01 гус. | 4,32-прям. |  | 1,70 | 6,0 | 12,6 | 15,2 |
|  | ТМ-25.01 гус. | 5,11-прям. |  | 1,70 | 6,0 | 12,5 | 15,1 |
|  | Т-35.01 гус. | 5,20-прям. |  | 2,00 | 6,0 | 12,8 | 15,5 |
|  | Т-500 гус. | 4,80-прям. |  | 2,25 | 6,0 | 12,0 | 14,2 |
| ЗАО «Челябинск стройдор маш», Россия | ДЗ-171-гус. | 3,31-прям. |  | 1,30 | 5,0 | 10,0 | 12,0 |
|  | ДЗ-240С-гус. | 3,20-прям. |  | 1,30 | 4,5 | 9,2 | 11,8 |
| ЗАО «Петербургский тракторный завод», Россия | К-702МБ-01- БКУ-кол. | 3,65-пов. |  | 1,40 | 6,0 | 12,0 | 14,2 |
|  | К-702МЛ- УДМ2-кол. | 3,66-пов. |  | 1,40 | 6,2 | 12,5 | 15,0 |
| ОАО «Харьковский тракторный завод», Украина | Т-150Д-05 гус. | 2,52-прям. | 0,91 |  | 5,0 | 10,0 | 12,0 |
|  | Т-150КД-05 кол. | 2,52-пов. | 1,00 |  | 6,0 | 12,0 | 14,2 |
| Caterpillar, США | D 6 M-гус. | 3,26- полуун. | 1,41 |  | 5,0 | 10,2 | 12,4 |
|  | D 6 R-гус. | 4,16-пов. | 1,496 |  | 5,0 | 10,0 | 12,4 |
|  | D 7 R-гус. | 3,69-прям. | 1,524 |  | 5,0 | 10,2 | 12,5 |
|  | D 8 R-гус. | 3,94-пов. | 1,69 |  | 5,0 | 10,8 | 13,9 |
|  | D 9 R-гус. | 4,31-унив. | 1,934 |  | 6,0 | 11,8 | 14,7 |
| Komatsu, Япония | D 85А-21-гус. | 4,365-пов. | 1,13 |  | 6,0 | 12,5 | 15,6 |
|  | D 155А-1-гус. | 3,95-прям. | 1,72 |  | 6,0 | 11,8 | 14,7 |
|  | D 275А-гус. | 4,30-прям. | 1,96 |  | 5,2 | 10,8 | 13,9 |

Таблица П3.4 – Бульдозеры-рыхлители

| Производитель, страна | Индекс машины | Количество стоек рыхлителя, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОАО «Промтрактор», Россия | Т-15.01 гус. | 1 – 3 |
|  | Т-20.01 гус. | 1 – 3 |
|  | Т-25.01 гус. | 1 – 3 |
|  | ТМ-25.01 гус. | 1 – 3 |
|  | Т-35.01 гус. | 1 – 3 |
|  | Т-500 гус. | 1 – 3 |
| ЗАО «Челябинск стройдормаш», Россия | ДЗ-171-гус. | 1 – 3 |
|  | ДЗ- 240С-гус. | 1 – 3 |
| Caterpillar, США | D 6 M-гус. | 3 |
|  | D 6 R-гус. | 3 |
|  | D 7 R-гус. | 3 |
|  | D 8 R-гус. | 1 и 3 |
|  | D 9 R-гус. | 1 и 3 |
| Komatsu, Япония | D 85А-21-гус. | 1 и 3 |
|  | D 155А-1-гус. | 1 и 3 |
|  | D 275А-гус. | 1 и 3 |

Таблица П3.5 – Скреперы

| Производитель, страна | Индекс машины | Вместимость, м3 | Система загрузки, тип | Рабочая скорость Vр, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vз | Vз | Vобр.х |
| УРП «Могилевский автомобильный завод», Беларусь | МоАЗ-6014 | 8 | резанием | 2,5 | 20 | 28 |
|  | МоАЗ-60071 | 11 | резанием | 2,5 | 25 | 35 |
| Caterpillar, США | 613G | 17 | элеватор | 2,5 | 19 | 28 |
|  | 623G | 17 | резанием | 2,5 | 20 | 29 |
|  | 627G | 15 | резанием | 2,5 | 25 | 35 |

Таблица П3.6 – Технические характеристики скреперов

| Производитель, страна | Индекс машины, тип | Вместимость ковша, м3 | Ширина зарезания, м | Заглубление отвала, м | Толщина отсыпаемого слоя, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УРП «Могилевский автомобильный завод», Беларусь | МоАЗ-6014 | 8 | 2,820 | 0,30 | 0,45 |
|  | МоАЗ-60071 | 11 | 2,920 | 0,30 | 0,45 |
|  | 613G | 17 | 3,505 | 0,33 | 0,38 |
| Caterpillar, США | 623G | 17 | 3,500 | 0,33 | 0,38 |
|  | 627G | 15 | 3,023 | 0,33 | 0,52 |

Таблица П3.7 – Экскаваторы

| Производитель, страна | Индекс машины, тип хода | Емкость ковша q, м3 | Тип ковша |  | Глубина копания, м | Высота нагрузки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ОАО «Тверской экскаваторный завод», Россия | ЭО-3323А- кол. | 0,4 – 0,65 | обр. лоп. |  | 4,7 | 5,63 |
|  | ЕК- 14- кол. | 0,32 – 0,8 | обр. лоп. |  | 4,89 | 5,72 |
|  | ЕК- 18- кол. | 0,4 – 1,0 | обр. лоп |  | 6,97 | 6,75 |
|  | ЕТ- 18- гус | 0,5 -1,0 | обр. лоп |  | 7,2 | 6,54 |
|  | ЕТ- 25- гус | 1,4 | обр. лоп |  | 7,39 | 7,69 |
| ГУП ПО «Уралвагонзавод», Россия | ЭО-33211-кол. | 0,85 – 1,05 | обр. лоп | 5,8 |  | 6,5 |
|  | Э-30-гус. | 1,25 | обр. лоп | 6,25 |  | 5,9 |
|  | ЭО-5126-гус. | 1,26 – 1,65 | обр. лоп | 6,25 |  | 5,9 |
| ОАО «Ковровец», Россия | ЭО-4326-кол. | 0,6 – 1,42 | обр. лоп | 8,5 |  | 8,7 |
|  | ЭО-4225-гус. | 0,6 – 1,42 | обр. лоп | 6,0 |  | 5,15 |
|  | ЭО-4228-гус. | 1,25 | обр. лоп | 6,5 |  | 6,95 |
| ОАО «Вэкс», Россия | ВЭКС-40L- гус. | 1,05 – 2,0 | обр. лоп | 6,66 |  | 5,2 |
|  | ВЭКС-30L- гус. | 1,25 | обр. лоп | 6,8 |  | 7,2 |
| ОАО «Экско», Россия | ЭО-5116 1-гус. | 1,25 – 1,8 | прям. лоп. | 1,8 |  | 7,4 |
|  |  | 1,2 – 1,5 | обр. лоп | 6,9 |  | 8,6 |

Таблица П3.8 – Экскаваторы-планировщики

| Производитель, страна | Индекс машины, тип хода | Емкость ковша q, м3 | Глубина копания, м | Длина и ширина планировки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОАО «Мотовилиханские заводы», Россия | ЭО-43212 (ЗТМ-220) на КамАЗ-53228 | 0,5 | До 5,8 | 3,7 х 2,4 |
|  | ЭО-43213 (ЗТМ- 221) на Урал-4320 | 0,5 | До 5,7 | 3,7 х 2,4 |
| ГУП ПО «Уралвагонзавод», Россия | ЭТ-1 на ЭО-33211 | 0,4-1,3 | До 5,9 | 4,0 х 2,5 |
| МП «Святовит», Беларусь и Литва | EW-25 М1.000 на МАЗ-6338 | 0,63 - 0,95 | До 6,9 | 4,15 х 2,4 |
|  | EW-25 М1.010 на МАЗ-6338 | 0,63 - 0,95 | До 6,9 | 4,15 х 2,4 |
|  | EW-25 М1.100 на КамАЗ-53228 | 0,4 - 0,95 | До 6,9 | 4,15 х 2,4 |
| ОАО «Кохановский экскаваторный завод», Беларусь | ЭО-3533М на МАЗ-5337 | 0,4 - 0,5 | До 4,5 | 3,2 х 2,4 |

Таблица П3.9 – Машины для посева трав

| Модель и тип машины | Дальность полета струи, м | Техническая производительность, м2/ч |
| --- | --- | --- |
| МК-14-1, прицепная к трактору | 40 | 4200 |
| ДЭ-16 на автомобиле ЗИЛ | 40 | 3800 |

Таблица П3.10 – Катки вибрационные самоходные для уплотнения грунтов

| Производитель, страна | Индекс машины |  | Ширина вальца, м | Масса, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гладковальцовый | Кулачковый |  | ГВК | Кулачковый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЗАО «Раскат», Россия | ДУ-111 | - | 1,7 | 7,3 | - |
|  | ДУ-74 | ДУ-74.1 | 1,7 | 8,5 | 9,0 |
|  | ДУ-85 | ДУ-85.1 | 2,0 | 13,0 | 13,5 |
| ОАО «ЧТЗ - Уралтрак» | ВК-24.01.01 | ВК-24.01.01 | 2,995 | 23,0 | 26,0 |
| ОАО «Амкодор», Беларусь | Амкодор-6715 | - | 2,1 | 10,5 | - |
|  | ВГ-1202 | - | 2,25 | 12,0 | - |
| Bomag, Германия | BW 156 D-3 | BW 156 PD-3 | 1,46 | 6,15 | 6,40 |
|  | BW 177 D-3 | BW 177 PD-3 | 1,69 | 7,36 | 7,55 |
|  | BW 178 D-3 | BW 178 PD-3 | 1,69 | 8,16 | 8,34 |
|  | BW 219 DH-3 | BW 156 PDH-3 | 2,13 | 19,1 | 19,5 |
|  | BW 225 D-3 | BW 225 PD-3 | 2,13 | 25,2 | 24,8 |
| Hamm, Германия | 2220 D | 2222 DS | 1,38 | 4,85 | 5,10 |
|  | 2420 D | 2422 DS | 2,14 | 11,3 |  |
|  | 2520 D | 2522 DS | 2,22 | 17,3 |  |
|  | 3520 | 3520 P | 2,22 | 19,8 | 19,9 |
|  | 3625 | - | 2,22 | 25,0 | - |

Таблица П3.11 – Технологические характеристики катков

| Модель | Рабочая скорость при уплотнении грунтов ¥р, км/ч | Глубина уплотнения грунтов (в плотном теле), м |  | Число проходов катка при уплотнении грунтов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | связных | несвязных | связных | несвязных |
| ДУ-111 | 5,5 | 0,2 | - | 10 – 12 | - |
| ДУ-74 | 6,0 | 0,2 | 0,3 | 10 – 12 | 6 – 8 |
| ДУ-85 | 5,5 | 0,20 | 0,30 | 10 – 12 | 6 – 8 |
| ВГ-1202 | 7,5 | 0,25 | 0,30 | 10 – 12 | 6 – 8 |
| ВК-24.01.01 | до 10,0 | 0,4 | 0,60 | 10 – 12 | 6 – 8 |
| Амкодор-6715 | 7,5 | 0,25 | 0,30 | 10 – 12 | 6 – 8 |
| ВГ-1202 | до 10,0 | 0,3 | 0,50 | 10 – 12 | 6 – 8 |
| BW 156 D-3 | до 12,0 | 0,2 | 0,3 | 10 – 12 | 6 – 8 |
| BW 177 D-3 | до 12,0 | 0,25 | 0,30 | 10 – 12 | 6 – 8 |
| BW 178 D-3 | до 12,0 | 0,25 | 0,35 | 10 – 12 | 6 – 8 |
| BW 219 DH-3 | до 12,0 | 0,35 | 0,50 | 10 – 12 | 6 – 8 |
| BW225 D-3 | до 12,0 | 0,55 | 0,7 | 10 – 12 | 6 – 8 |
| 2220 D | до 10,0 | 0,2 | 0,3 | 10 – 12 | 6 – 8 |
| 2420 D | до 10,0 | 0,25 | 0,30 | 10 – 12 | 6 – 8 |
| 2520 D | до 10,0 | 0,25 | 0,35 | 10 – 12 | 6 – 8 |
| 3520 | до 10,0 | 0,35 | 0,50 | 10 – 12 | 6 – 8 |
| 3625 | до 10,0 | 0,4 | 0,60 | 10 – 12 | 6 – 8 |

Таблица П3.12 – Транспортные машины

| Индекс машины, тип | Грузоподъемность, т | Объем кузова, м3 | Скорость движения V, км/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по грунтовым дорогам | по дорогам с твердым покрытием |
| Урал-55224 | 7,22 | 7,1 | 28 | 40 |
| МАЗ-5551 | 10 | 5,5 | 28 | 40 |
| КамАЗ-55111 | 13 | 6,6 | 30 | 45 |
| МАЗ-5516 | 16,5 | 10 | 30 | 45 |
| КрАЗ-65034 | 18 | 12 | 25 | 35 |
| МАЗ-551603 | 20 | 12,5 | 35 | 50 |
| МоАЗ-75051 | 23 | 15,5 | 40 | 50 |
| Volvo A35D | 32,5 | 20 | 40 | 50 |

Таблица П3.13 – Поливомоечные машины

| Индекс машины, база | Вместимость цистерны, м3 | Ширина, м | Рабочая скорость Vр, км/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ-130Б | 6,0 | поливки 15.. .18 | 20 |
| (ЗИЛ) |  | мойки 8,0 |  |
| КО-002 | 6,5 | поливки 14.20 | 20 |
| (ЗИЛ) |  | мойки 8,5 |  |
| КО-802 | 11,0 | поливки 15 | 25 |
| (КаМАЗ) |  | мойки 5,0 |  |

## Приложение П4. Технологическая последовательность работ по устройству земляного полотна

Таблица П4.1 – Технологическая последовательность процессов возведения насыпи, при длине захватки 200 м. Отряд № 1. Ведущая машина – бульдозер

| № п/п | № захваток |  | Источник обоснования норм выработки | Описание рабочих процессов в порядке их технологической последовательности с расчетом объемов работ | Единица измерения | Количество работ |  |  |  | Производительность в смену |  | Потребность в машино-сменах |  |  | Затраты труда и заработная плата на захватку длиной 200 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на захватку l=200 м |  | на 1 км |  |  |  | на захватку l=200 м | на 1 км |  | Норма времени, чел.-ч. |  |  |  | Заработная плата, руб.-коп. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | На полный объем работ |  | на единицу измерения |  |  | на полный объем работ |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| 1. Основные земляные работы (захватка l = 200 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | I |  | Расчет | Снятие растительного слоя грунта толщиной 0,1 м бульдозером ДЗ-171 и перемещение его в обе стороны от оси дороги за пределы резервов в количестве (21,6+18x2)0,1*200=1152 | м3 | 1152 |  | 5760 |  | 1206 |  | 1,0 | 4,8 |  | 0,014 |  | 16,13 |  | 0-30 |  |  | 345-60 |  |
| 2 |  |  | Расчет | Уплотнение основания насыпи самоходным катком ДУ-101 на пневматических шинах за 4 прохода по одному следу | м2 | 4320 |  | 21600 |  | 8695 |  | 0,50 | 2,5 |  | 0,0009 |  | 3,89 |  | 0-01,93 |  |  | 83-38 |  |
| 3 | II |  | Расчет | Разработка и перемещение грунта II группы бульдозером ДЗ-171 из боковых резервов в насыпь на расстояние до 15 м для отсыпки нижнего слоя насыпи на высоту 0,25 м в количестве: (21,6+20,1)/2х0,25* 1,1 *200 = 1146 | м3 | 1146 |  | 5730 |  | 1080 |  | 1,0 | 5,3 |  | 0,0057 |  | 6,53 |  | 0-12,2 |  |  | 139-81 |  |
| 4 | II |  | Расчет | Разравнивание нижнего слоя грунта в насыпи бульдозером ДЗ-171 с перемещением 30 % грунта на расстояние до 5 м | м3 | 344 |  | 1720 |  | 1510 |  | 0,2 | 1,1 |  | 0,0039 |  | 1,34 |  | 0-08,4 |  |  | 28-90 |  |
| 5 |  |  | Расчет | Увлажнение грунта водой до оптимальной влажности поливомоечной машиной МД 433-03 при дальности возки 3 км в количестве 3 % от массы грунта при его плотности 1,75 т/м3: 1146*1,75*0,03 | м3 | 60 |  | 300 |  | 68,0 |  | 0,9 | 4,4 |  | 0,079 |  | 4,74 |  | 1-47 |  |  | 88-20 |  |
| 6 | III |  | Расчет | Уплотнение нижнего слоя грунта в насыпи толщиной 0,25 м в плотном теле самоходным катком ДУ-101 на пневматических шинах при 10 проходах по одному следу | м3 | 1146 |  | 5730 |  | 1355 |  | 0,8 | 4,2 |  | 0,008 |  | 9,17 |  | 0-17,2 |  |  | 197-11 |  |
| 7 | IV |  | Расчет | Разработка и перемещение грунта II группы бульдозером ДЗ-171 из резерва в насыпь на расстояние до 15 м для отсыпки среднего слоя насыпи толщиной 0,25 м в количестве: (20,1+18,6)/2х0,25 *1,1 *200= 1064 | м3 | 1064 |  | 5320 |  | 1080 |  | 1,0 | 4,9 |  | 0,0057 |  | 6,06 |  | 0-12,2 |  |  | 129-81 |  |
| 8 | IV |  | Расчет | Разравнивание среднего слоя грунта в насыпи бульдозером ДЗ-171 при перемещении 30 % грунта на расстояние до 5 м | м3 | 320 |  | 1600 |  | 1510 |  | 0,2 | 1,1 |  | 0,0039 |  | 1,25 |  | 0-08,4 |  |  | 26-88 |  |
| 9 | IV |  | Расчет | Увлажнение грунта водой до оптимальной влажности поливомоечной машиной МД 433-03 при дальности возки 3 км в количестве 3 % от массы грунта при его плотности 1,75 т/м3: 1064 *1,75*0,03 | м3 | 56 |  | 280 |  | 68,0 |  | 0,8 | 4,1 |  | 0,079 |  | 4,42 |  | 1-47 |  |  | 82-32 |  |
| 10 | V |  | Расчет | Уплотнение второго слоя в насыпи самоходным катком ДУ-101 на пневматических шинах при 10 проходах по одному следу | м | 1064 |  | 5320 |  | 1355 |  | 0,8 | 3,9 |  | 0,008 |  | 8,51 |  | 0-17,2 |  |  | 183-01 |  |
| 11 | VI |  | Расчет | Разработка и перемещение грунта II группы из боковых резервов для отсыпки верхнего слоя насыпи толщиной 0,2 м бульдозером ДЗ-171 в количестве: ((18,6+17,4)/2)*0,2*1,1*200= =792 | м3 | 792 |  | 3960 |  | 1080 |  | 0,7 | 3,7 |  | 0,0057 |  | 4,51 |  | 0-12,2 |  |  | 96-62 |  |
| 12 | VI |  | Расчет | Разравнивание верхнего слоя грунта в насыпи бульдозером ДЗ-171 с перемещением 30 % грунта на расстояние до 5 м | м3 | 238 |  | 1190 |  | 1510 |  | 0,2 | 0,8 |  | 0,0039 |  | 0,93 |  | 0-08,4 |  |  | 19-99 |  |
| 13 | VI |  | Расчет | Увлажнение грунта водой до оптимальной влажности поливомоечной машиной МД 433-03 при дальности возки 3 км в количестве 3 % от массы грунта при его плотности 1,75 т/м3: 792*1,75*0,03 | т | 42 |  | 210 |  | 68,0 |  | 0,6 | 3,1 |  | 0,079 |  | 3,32 |  | 1-47 |  |  | 61-74 |  |
| 14 | VII |  | Расчет | Уплотнение верхнего слоя грунта в насыпи самоходным катком ДУ-101 на пневматических шинах при 10 проходах в среднем по одному следу | м3 | 792 |  | 3960 |  | 1355 |  | 0,6 | 2,9 |  | 0,008 |  | 6,34 |  | 0-17,2 |  |  | 136-22 |  |
|  |  |  |  | Итого на сменную захватку l=200 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,14 |  |  |  |  | 1619-59 |  |
| II. Заключительные земляные работы (захватка l = 600 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | VIII | Расчет |  | Планировка откосов насыпи и боковых резервов длиной до 4 м автогрейдером ДЗ-122 в количестве (3,6+1,4)2*6000 м2 | м2 |  | 6000 |  | 10000 |  | 22860 | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,00035 |  | 2,1 |  | 0-00,75 | 45-00 |  |
| 16 |  | Расчет |  | Планировка поверхности земляного полотна и дна резервов автогрейдером ДЗ-122 площадью (17,4+15,3*2) *600 м2 с приданием дну резерва уклона в сторону от оси дороги | м2 |  | 28800 |  | 48000 |  | 47060 | 0,6 |  | 1,0 |  | 0,00017 |  | 4,9 |  | 0-00,37 | 106-56 |  |

## Приложение П5. Схемы выполнения работ по устройству земляного полотна

Рисунок П5.1 – Пример плана потока по строительству земляного полотна (возведению насыпи) для отряда № 1 (ведущие машины – экскаваторы и самосвалы).

Рисунок П5.2 – Пример плана потока по строительству земляного полотна (возведению насыпи) для отряда № 2 (ведущая машина –скрепер)

Рисунок П5.3 – Пример плана потока по строительству земляного полотна (разработка выемки) для отряда № 2 (ведущая машина-скрепер)

## Приложение П6. Технологическая последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов при устройстве щебеночного основания

Таблица П6.1 – Технологическая последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов при устройстве двухслойного щебеночного основания по способу заклинки

| п/п | № захваток | Источник обоснования норм выработки | Описание рабочих процессов в порядке их технологической последовательности с расчетом объемов работ | Единица измерения | Количество работ |  |  | Производительность в смену | Потребность в машино-сменах |  | Затраты труда и заработная плата на захватку длиной 150 м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норма времени, чел.-ч. |  | Заработная плата, руб.-коп. |  |  |
|  |  |  |  |  | на захватку l=150 м | на 1 км |  |  | на захватку l=150 м | на 1 км | на единицу измерения | На полный объем работ | на единицу измерения | на полный объем работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | I | Расчет | Транспортировка щебня фр. 70 – 120 мм автомобилем-самосвалом КамАЗ-55118 на расстояние 10 км: (9,26+9,6)/2 * 0,17*1,3*150* *1,03= 322 | м3 | 322 | 2147 |  | 60,8 | 5,3 | 35,31 | 0,132 | 42-50 | 2-45 | 788-90 |  |
| 2 | I | Расчет | Укладка щебня фр. 70 – 120 мм самоходным распределителем нижнего слоя основания толщиной 17 см: (9,26+9,6)/2 0,17* 1,3*150 = 322 | м3 | 322 | 2147 |  | 608 | 0,53 | 3,53 | 0,0132 | 4,25 | 0-28,3 | 91-13 |  |
| 3 | II | Расчет | Увлажнение нижнего слоя щебеночного основания из расчета 15 л на 1 м2 поливомоечной машиной МД-433-03 при дальности возки 3 км: 0,015*9,26150 = 21 (322*1,6*0,03 = 15,0) | м3 | 15 | 100 |  | 68,0 | 0,22 | 1,47 | 0,079 | 1,19 | 1-47 | 22-05 |  |
| 4 | II | Расчет | Подката нижнего слоя щебеночного основания самоходным гладковальцовым катком ДУ-96 за 6 проходов по одному следу: 9,26*150 = 1390 | м2 | 1390 | 9267 |  | 2800 | 0,49 | 3,31 | 0,00286 | 3,97 | 0-05,6 | 77-84 |  |
| 5 | II | Расчёт | Уплотнение нижнего слоя основания комбинированным вибрационным катком ДУ-58А за 15 проходов по одному следу: 9,26*150=1395 | м2 | 1390 | 9267 |  | 1780 | 0,78 | 5,21 | 0,0045 | 6,26 | 0-09,7 | 134-83 |  |
| 6 | III | Расчёт | Транспортировка щебня фр. 40 – 70 мм самосвалом КамАЗ-55118 на расстояние 10 км: (9+9,26)/2*0,13*1,3*150*1,03=238 | м3 | 238 | 1587 |  | 60,8 | 3,91 | 26,10 | 0,132 | 31,42 | 2-45 | 583-10 |  |
| 7 | III | Расчёт | Укладка щебня фр. 40 –70 мм самоходным распределителем верхнего слоя основания толщиной 13 см: (9+9,26)/2*0,13*1,3*150*1,03==238 | м3 | 238 | 1587 |  | 608 | 0,39 | 2,61 | 0,0132 | 3,14 | 0-28,3 | 67-35 |  |
| 8 | IV | Расчёт | Увлажнение верхнего слоя щебеночного основания из расчета 15 л на 1 м2 поливомоечной машиной МД-433-03 при дальности возки 3 км: 0,015*9,0*150=20 (238*1,6*0,03 = 11) | м3 | 11 | 73 |  | 68,0 | 0,16 | 1,07 | 0,079 | 0,87 | 1-47 | 16-17 |  |
| 9 | IV | Расчет | Подкатка верхнего слоя щебеночного основания самоходным гладковальцевым катком ДУ-96 за 6 проходов по одному следу: 9 150= 1350 | м3 | 1350 |  | 9000 | 2800 | 0,48 | 3,21 | 0,00286 | 3,86¦ | 0-05,6 |  | 75-60 |
| 10 | IV | Расчет | Уплотнение верхнего слоя основания комбинированным вибрационным катком ДУ-58А за 15 проходов по одному следу: 9 150= 1350 | м3 | 1350 |  | 9000 | 1780 | 0,76 | 5,05 | 0,0045 | 6,08 | 0-09,7 |  | 130-95 |
| 11 | IV | Расчет | Транспортировка клинца фр. 5 – 20 мм самосвалом КамАЗ-55118 на расстояние 10 км: 25*1350/1000=34 | м3 | 34 |  | 227 | 60,8 | 0,56 | 3,73 | 0,132 | 4,49 | 2-45 |  | 83-30 |
| 12 | V | Расчет | Россыпь клинца (щебень фр. 5 – 20 мм) толщиной 2,5 см автогрейдером ДЗ-122 за 4 прохода по одному следу: 9*150= 1350 | м3 | 1350 |  | 9000 | 8330 | 0,16 | 1,08 | 0,001 | 1.J5 | 0-02,1 |  | 28-35 |
| 13 | V | Расчет | Разметание клинца автомобильной щеткой поливомоечной машины МД-433-03 (площадь – 1350 м2) | м2 | 1350 |  | 9000 | 15000 | 0,09 | 0,6 | 0,00053 | 6,72 | 0-01 |  | 13-50 |
| 14 | V | Расчет | Увлажнение клинца поливомоечной машиной МД-433-03 при дальности возки 3 км: 0,010*1350=13,5≈14 (150*9*0,25*1,6*0,03=1,6) | м3 | 2,0 |  | 13,3 | 68,0 | 0,03 | 0,2 | 0,079 | 0,16 | 1-47 |  | 2-94 |
| 15 | V | Расчет | Укатка клинца комбинированным вибрационным катком ДУ-58А за 5 проходов по одному следу | м3 | 1350 |  | 9000 | 3300 | 0,41 | 2,73 | 0,0024 | 3,24 | 0-05,2 |  | 70-20 |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 14,27 | 95,21 |  | 113,5 |  |  | 2186-21 |

## Приложение П7. Схема организации работ по устройству двухслойного щебеночного основания из щебня по способу заклинки